OEA/Ser.G

CP/doc.3787/03 add. 7

17 outubro 2003

Original: espanhol

RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DE FUNDOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02)

PARA O PERÍODO DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2003

Corte Interamericana de Direitos Humanos

Este documento será distribuído às Missões Permanentes e

apresentado ao Conselho Permanente da Organização.

São José, 26 de setembro de 2003

Senhor Secretário-Geral Adjunto:

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar, para os fins pertinentes, o Terceiro Relatório de Andamento em conformidade com a resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02), parágrafo 2, e, que outorgou fundos à Corte Interamericana de Direitos Humanos para serem utilizados em um projeto de ampliação e remodelação das atuais instalações físicas da Sede do Tribunal.

Separadamente, via correio especial, encaminhamos as informações financeiras correspondentes a esta etapa do projeto.

Seja-me permitido manifestar-lhe que me mantenho à sua disposição para esclarecer qualquer consulta relacionada com este relatório, no momento que julgar conveniente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

Cordialmente

Manuel E. Ventura Robles

Secretário

A Sua Excelência o Senhor

Embaixador Luigi R. Einaudi

Secretário-Geral Adjunto e

Secretário do Conselho Permanente

Organização dos Estados Americanos

Washington D.C.

#### CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

# TERCEIRO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

# APOIO À CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

# RESOLUÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE

CP/RES. 831 (1342/02), “USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA”

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE

# SETEMBRO 2003

São José - Costa Rica

SUMÁRIO

# APOIO À CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE

- FICHA DO PROJETO

- RESUMO EXECUTIVO

- RELATÓRIO DE ANDAMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE

- ANEXO Nº 3: RESUMO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

I.  FICHA DO PROJETO

# APOIO À CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

ÁREA DE PUBLICAÇÕES

Organismo executor: 		Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)

Órgão doador:			Organização dos Estados Americanos. Resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02), “USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA”, de 6 de novembro de 2002

Duração: 			14 meses, passíveis de serem prorrogados

Montante:			US$600.000,00

Data de inicio: 			JANEIRO DE 2003

Início da construção: julho de 2003

Data estimada de término da construção: maio de 2003

Beneficiários:			De forma direta, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos; indiretamente, os Estados Partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Resumo:			Esta iniciativa tem como propósito o uso de recursos financeiros suficientes para o projeto de AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, a ser construída em terreno de sua propriedade localizado no bairro Los Yoses, São José, Costa Rica.

II.  RESUMO EXECUTIVO

# APOIO À CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

RESOLUÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE CP/RES. 831 (1342/02)

1.	NOME DO ORGANISMO RESPONSÁVEL:	Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).

2.	NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL:	Juiz Antônio A. Cançado Trindade.

3.	TÍTULO/CARGO NO ORGANISMO:	Presidente.

- ENDEREÇO E CAIXA POSTAL: 100 metros Oeste del Instituto Costarricense de Electricidad, Barrio Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, São José, Costa Rica. Caixa Postal 6906-1000, São José, Costa Rica.

5.	TELEFONE:  (506) 234-05-81 / FAX:  (506) 234-05-84

E-MAIL: corteid@racsa.co.cr

6.	RESUMO DOS OBJETIVOS E DAS ATIVIDADES DO ORGANISMO: A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, Costa Rica, é uma instituição judicial autônoma do Sistema Interamericano, cujo objetivo é a aplicação e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, em princípio, de qualquer tratado internacional aplicável nos Estados americanos concernente à proteção dos direitos humanos. Foi estabelecida com a finalidade de resolver os casos que lhe forem submetidos por supostas violações dos direitos humanos protegidos pela Convenção e de atender às solicitações de pareceres consultivos dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos e de seus organismos.  É o único órgão jurisdicional do continente com poder cominatório sobre os Estados.

7.	ESTATUTO JURÍDICO DO ORGANISMO:	Instituição judicial autônoma do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos pertencente à Organização dos Estados Americanos (OEA), criada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e regulada também por seu Estatuto e Regulamento.

8.	OBJETIVOS DO PROJETO:	Fortalecer o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos por meio do apoio à Corte Interamericana de Direitos Humanos, seu único órgão jurisdicional, mediante a continuidade dos trabalhos constantes da própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Estatuto e do Regulamento da Corte.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos necessita ampliar o edifício de sua sede, localizada no bairro Los Yoses, São José, Costa Rica, bem como adequar suas atuais instalações para integrar ambas as áreas.  Para isso, foi preciso contratar a uma empresa consultora em arquitetura e engenharia de suficiente capacidade profissional e experiência, para que se encarregasse do trabalho de desenho e inspeção da construção da obra, uma vez que esta tivesse sido adjudicada.

Em termos gerais, o projeto consiste da construção de um edifício novo de três andares, no qual se localizará a Sala de Audiências da Corte, a Sala de Sessões de Juízes, os escritórios e salas para o departamento jurídico, escritórios para juízes, espaços para documentos e arquivos, salas de reuniões e sanitários.  Como obras de remodelação e ampliação se contemplam a relocalização e adaptação de alguns escritórios na atual sede e do estacionamento.  O desenho da construção foi encarregado à empresa consultora em arquitetura e engenharia que originalmente construiu o edifício em que hoje se encontra a Sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  O contrato de construção das obras foi firmado com a Empresa Construtora Navarro e Avilés S.A., mediante licitação privada, após a finalização dos desenhos e planos de construção.  A conformação definitiva do Quadro de Necessidades se fez em reuniões de planejamento entre a Corte IDH e a empresa consultora do desenho, reuniões documentadas por meio de atas, as quais tiveram a participação dos próprios juízes do Tribunal e do pessoal atual da Corte IDH.

9.	DESCRIÇÃO DO PROJETO: O projeto é levado a cabo com fundos provenientes da Resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02), “USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA”, de 6 de novembro de 2002. Compreende um só componente dedicado exclusivamente ao projeto de AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, a ser construído em terreno de sua propriedade localizado no bairro Los Yoses, São José, Costa Rica.

- PAÍS EM QUE O PROJETO É DESENVOLVIDO: O projeto é desenvolvido em São José, Costa Rica. Suas atividades terão efeito em todos os Estados membros da OEA devido à natureza da Corte IDH, como Tribunal Internacional e único órgão judicial internacional no continente americano.

11.	ORGANISMO ENCARREGADO DA EXECUÇÃO: Corte Interamericana de Direitos Humanos.

12.	CALENDÁRIO: Estima-se o prazo de 14 meses, que pode ser prorrogado, de acordo com as necessidades do projeto, embora a construção tenha começado no mês de julho de 2003 e se espera que termine em abril ou maio de 2004.

- ORÇAMENTO PREVISTO PARA A AÇÃO (EM US$): US$600.000,00, que foram depositados em uma só parcela em uma conta corrente da Corte Interamericana de Direitos Humanos no OAS Staff Federal Credit Union, em Washington D.C.

14.	DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS PARA AS QUAIS SE RECEBE O FINANCIAMENTO E DE SEUS MONTANTES RESPECTIVOS:

A Corte Interamericana de Direitos Humanos compromete-se a utilizar os fundos repassados pela resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02), com a intensidade, o cuidado, a dedicação e o esmero apropriados, para as seguintes atividades:

III.  DETALHAMENTO DO RELATÓRIO DE ANDAMENTO

CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2003

Até o momento, o andamento da construção e ampliação do edifício Sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos cobriu as fases de estudos preliminares, elaboração do anteprojeto, desenho final de planos de construção de acordo com especificações técnicas, preparação do edital de licitação e sua adjudicação.

Neste momento, o projeto se encontra na fase de inspeção das obras, segundo o contrato assinado com a empresa consultora, tendo a construção sido iniciada em 21 de julho de 2003. Até o momento, o trabalho levado a cabo tem consistido principalmente de:

a)	Aprovações e autorizações

A empresa consultora, DYPSA, encarregou-se das tramitações requeridas para a obtenção do visto dos planos de construção por parte do Colégio Federado de Engenheiros e de Arquitetos da Costa Rica e da Unidade Sanitária de San Pedro de Montes de Oca.  Coube à empreiteira construtora, Empresa Navarro e Avilés S.A., tramitar as autorizações de construção perante a Município de San Pedro de Montes de Oca. As autorizações foram obtidas sem contratempos.

b)	Inspeção da construção

Esta fase, em que atualmente se encontra o projeto, consiste na supervisão, acompanhamento e inspeção dos trabalhos de construção, a fim de verificar se as obras são executadas de acordo com os planos de construção, as especificações técnicas e demais documentos do contrato de construção.

Os trabalhos de inspeção incluem:

- Visitas semanais, com regularidade, ao local das obras por parte do pessoal profissional de DYPSA, para verificar o progresso e a qualidade dos trabalhos.

- Reunião mensal, ou com menor regularidade, se necessário, com a Corte IDH para informar a respeito do avanço das obras, bem como para discutir mudanças ou modificações nos planos existentes, de maneira que se possa obter o melhor proveito do investimento que está sendo feito.

- Exame de consultas do construtor a respeito dos planos e especificações.

- Solução, no local da obra, de detalhes de construção, elétricos, mecânicos e complementares exigidos.

- Exame e avaliação de resultados das provas de materiais de construção ordenadas a laboratórios e tomada das respectivas medidas corretivas, se necessário.

- Solicitação de mudanças ao contratante mediante as respectivas notas em Bitácora e informação à Corte IDH dessas mudanças na reunião mensal acima mencionada, para verificar o avanço dos trabalhos.

- Verificação e aprovação de faturas do contratante.

- Controle do programa de trabalho do contratante

- Comunicação por escrito à Corte Interamericana de Direitos Humanos e assistência técnica para corrigir qualquer defeito ou deficiência importante nas obras, ou de descumprimento dos contratos por parte do contratante ou dos subcontratantes.

- No momento deste relatório, encontra-se totalmente concluído tudo o que se refere aos trabalhos preliminares de preparação do local da construção. Também está concluído em 100% tudo o que diz respeito ao movimento de terras. Todas as fundações e os muros do primeiro nível foram terminados em sua totalidade e a construção das colunas e vigas do primeiro nível avança rapidamente, bem como a terminação do entrepiso entre o primeiro e segundo níveis da construção.

IV.  ANEXO Nº 3:

RESUMO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

A soma originalmente entregue pela Organização dos Estados Americanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos foi utilizada da seguinte forma:

Montante repassado originalmente pela OEA	US$600.000,00

Gastos até 31 de agosto de 2003

- Consultoria 		33.405,50

- Construção		79.245,00

- Armazenamento de móveis	691,99

- Aluguel de estacionamento	417,74

- Relocalização de equipamentos	550,00

- Reprodução de plantas	533,67

- Selos, taxas, impostos	1.345,61

- Teste de materiais	918,60

- Gastos financeiros	201,97

- Outros (efetivo em moeda local)	1,684.42

SALDO em 31 de agosto de 2003	US$481.005,49

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE AS ATIVIDADES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS PARA O PERÍODO

DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2003

A resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02), parágrafo h, resolve apropriar US$600.000,00 à Corte Interamericana de Direitos Humanos para custeio não-recorrente.

A este respeito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem a satisfação de fornecer ao Conselho Permanente as seguintes informações:

| Saldo inicial | 600.000,00 |
| --- | --- |
| Montantes gastos e já relatados em períodos anteriores input.doc | (114.115,42) |
| Saldo em 1º de julho de 2003 |  |
| Gastos de julho a 30 de setembro de 2003 | (3.194,67) |
| ## Taxas de inspeção | 1.849,00 |
| Armazenamento de equipamento | 759,58 |
| Análise de controle de qualidade do material | 424,09 |
| Encargos bancários | 161,80 |
| Juros ganhos/ |  |
| Saldo final em 30 de setembro:(Saldo inicial de 1º de julho menos gastos até 30 de setembro, mais juros ganhos no trimestre) | 482.689,91 |
| Saldo bancário, disponível para gastos | 1.684,42 |
| Saldo líquido disponível para gastos no encerramento de 30 de setembro | 481.005,49 |

.	Os juros ganhos são creditados semestralmente.  Por isso, alguns relatórios trimestrais podem não refletir juros ganhos no período.  No caso da Corte Interamericana, ainda não houve vencimento de juros.  O saldo bancário é mostrado apenas para refletir o saldo final disponível para despesas.