OEA/Ser.G

CP/doc.3825/04 add. 6

19 febrero 2004

Original: inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo

Estudio de la administración

Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización.

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA
PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE LA OEA

INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE EL USO DE FONDOS PARA FINANCIAR EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

La resolución del Consejo Permanente CP/RES.  831 (1342/02), párrafo 1.f, dispuso asignar hasta un millón de dólares (USUS$1.000.000) para financiar el estudio de la administración propuesto en la resolución AG/RES. 1909 (XXXII-O/02).

Al respecto, el Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Saldo inicial al 1 de enero de 2003:	US$ 1,000,000

Intereses devengados:						US$     10,814

US$ 1,010,814

Sumas gastadas y ya informadas

en períodos anteriores: Enero a junio 2003					US$ (676,387)

Saldo de apropiaciones al 1 de octubre de 2003:		US$323,613

Gastos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2003:

Octubre, continuación de la etapa de discusión del proyecto de

informe del marco de organización y proyecto de evaluación

de la estructura de personal de la OEA

US$ (37,500)

Costo de traducción del resumen ejecutivo (Parte I del informe final)

a tres idiomas oficiales (francés, español y portugués)				US$  ( 2,722)

Costo de impresión de 150 copias de las Partes I, II y III del informe		US$   (6,803)

Noviembre, etapa de presentación del informe final

del marco de organización y proyecto de evaluación

de la estructura de personal de la OEA (la factura se recibió

el 18 de diciembre y el pago ha sido tramitado)					US$  (37,500)

Saldo final al 31 de diciembre (más intereses)					US$  249,902

ANEXO

Gastos generales

- Servicios de consultoría. Se efectuaron dos pagos de US$37.500 cada uno, de acuerdo con los términos de referencia del contrato por resultado con la firma Deloitte & Touche, LLP, para llevar a cabo un estudio de la administración de las operaciones de la Secretaría General.

Resultados logrados:

Durante los meses de octubre y noviembre, la firma Deloitte & Touche finalizó la preparación de su informe final: un informe de tres volúmenes con sus observaciones, recomendaciones y un compendio de todos los datos recopilados que respaldaban su análisis de las operaciones de la Secretaría General. Durante este período, la firma también se reunió con el comité directivo y la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios para conversar sobre el anteproyecto de informe final antes de entregarlo formalmente al Consejo Permanente. A solicitud de los Estados Miembros, la presentación de este informe, originalmente pedida para mayo de 2004, se atrasó y el informe se presentó el 19 de noviembre de 2003. Si bien se considera que el informe es el producto material final del contrato, la firma ha aceptado poner sus consultores a disposición si los Estados Miembros requieren aclaraciones adicionales o para responder a cualquier pregunta respecto del informe.

- Costos de traducción de US$2.722

Resultados logrados:

El resumen ejecutivo, también conocido como Parte I del informe final, se puso a disposición en los cuatro idiomas oficiales de la Organización y se presentó al Consejo Permanente el 19 de noviembre de 2003.

- Imprenta US$6.803

Resultados logrados:

Deloitte & Touche entregó un total de 150 copias encuadernadas del informe de tres partes y facturó a la Secretaría por el costo. La mayoría de las copias se distribuyó a los asistentes a la sesión del 19 de noviembre. Las restantes se encuentran en el Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo y se han reservado exclusivamente para las delegaciones de los Estados Miembros que requieran copias encuadernadas adicionales del documento original.

# Text boxes

CP12287S05