CONSEIL PERMANENT DE	OEA/Ser.G

L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS	CSH/GT/ADS-1/02 rev. 1

17 décembre 2002

COMMISSION SUR LA SÉCURITÉ CONTINENTALE	Original: anglais

Groupe de travail sur les questions de défense et de sécurité et

sur les institutions du Système interaméricain liées à la sécurité

# GRANDES LIGNES D'UNE ÉTUDE SUR LA FOURNITURE À L’OEA

# D’UNE EXPERTISE EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

(Ce document a été examiné par le Groupe de travail à sa réunion du 10 décembre 2002)

# GRANDES LIGNES D'UNE ETUDE SUR LA FOURNITURE À L’OEA

# D’UNE EXPERTISE EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

(Ce document a été examiné par le Groupe de travail à sa réunion du 10 décembre 2002)

A.	Mandat

Le paragraphe 9 du dispositif de la résolution AG/RES. 1908 (XXXII-O/02) de l’Assemblée générale, “Conférence spéciale sur la sécurité”, se lit comme suit:

“DÉCIDE:

9.	De mettre sur pied un groupe de travail de la Commission sur la sécurité continentale afin de présenter au Conseil permanent, au plus tard le 31 janvier 2003, une étude et des recommandations sur la modernisation et sur les changements nécessaires pour fournir à l’OEA l’expertise technique, éducationnelle et consultative sur des questions de défense et de sécurité en vue d’appuyer l’examen continu des institutions du Système interaméricain relatives à la sécurité continentale.”

B. 	Commentaire

Lors de la séance du 10 septembre 2002 tenue par la Commission sur la sécurité continentale de l’OEA, il a été demandé aux États-Unis de prendre cette initiative en charge.

Les objectifs proposés ci-après pour l’étude en guideront l’élaboration et la liste non exhaustive des ressources servira de base à l’étude. Un calendrier éventuel est mis au point assurer que l’étude sera terminée avant le délai imparti dans le mandat.

## C.	Objectifs proposés

De façon préliminaire, les objectifs de l’étude sont les suivants:

- Analyser les présentes dispositions prévoyant la fourniture à l’OEA d’une expertise technique, consultative et éducationnelle en matière de défense et de sécurité.

- Recommander des améliorations à la structure actuelle afin de fournir à l’OEA l’expertise technique, consultative et éducationnelle nécessaire en matière de défense et de sécurité en vue de mieux servir ses États membres.

## D.	Liste non exhaustive de ressources

Général

- Les réponses des États membres au Questionnaire de la CSH sur les nouvelles approches de la sécurité continentale qui ont été présentées jusqu’à maintenant.

- La “Liste des études et rapports relatifs à la sécurité continentale” préparée par le Secrétariat général (CP/CSH/INF.11/02).

Défense

3.	La résolution AG/RES. 1240 (XXIII-O/93), “Organisation interaméricaine de défense” de l’Assemblée générale

4.	Les entrevues avec le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint de l’OEA et le Président de la JID.

- Le rapport: “L’Organisation des États Américains et l’Organisation interaméricaine de défense” CP/CSH-264/00 rev. 1, du 29 février 2000.

- Le rapport: “Organisation interaméricaine de défense: Lien juridique et institutionnel/compétences/fonctionnement” CE/SH-18/93, du 15 septembre 1993.

- Le compte rendu du Rapporteur: “Sécurité du Continent – Conseil interaméricain de la défense” AG/doc.2838/92 add. 4, du 12 mai 1992.

- Le rapport: “Statut de l’Organisation interaméricaine de défense par rapport à l’OEA”  CP/doc.856/78, du 4 août 1978.

Sécurité

9.	Entrevues avec le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, ainsi qu’avec les secrétaires exécutifs du CICTE et de la CICAD

10.	Rapports annuels du CICTE à l’Assemblée générale

11.	Rapport annuels de la CICADA à l’Assemblée générale

12.	Sites respectifs du CICTE et de la CICAD sur l’Internet

#### E.	Calendrier proposé pour l’achèvement des travaux

2002

22 octobre 	― 	Présentation des objectifs et du calendrier à la Commission sur la sécurité continentale.

10 décembre 	―	Présentation du Secrétariat et de l’Organisation interaméricaine de défense au Groupe de travail

19 décembre	―	Présentation du CICTE et de la CICAD au Groupe de travail

7 janvier	―	La présidence distribue un projet d’étude aux membres du Groupe de travail

14 janvier 	― 	Le Groupe de travail se réunit pour examiner  et approuver le projet d’étude.

28 janvier 	― 	La Commission sur la sécurité continentale approuve le projet final de projet d’étude.

input.doc