MECANISMO DE SEGUIMIENTO	OEA/Ser.L/II.7.10

CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI)

MESECVI/CEVI/doc.224/15.rev1

Duodécima Reunión del Comité de Expertas/os	14 de octubre de 2015

13-14 de octubre de 2015	Original: español

Lima, Perú

PLAN DE TRABAJO DEL CEVI

OCTUBRE 2015 – OCTUBRE 2017

- FASE DE EVALUACIÓN DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION MULTILATERAL

PLAN DE TRABAJO DEL CEVI

OCTUBRE 2015 – OCTUBRE 2017

| Año | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad/ Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
| XII Reunión del CEVI: Aprobación de la metodología para la III Ronda de Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST MESECVI: Envío Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la CBdP a los Estados Parte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estados Parte: Respuesta a los Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la CBdP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST MESECVI: Envío de las respuestas a las Expertas para elaboración de Informes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expertas CEVI: Envío de los Informes elaborados a la Secretaría Técnica del MESECVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traducción de informes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad/ Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
| ST MESECVI: Envío de los Informes a los Estados Parte para sus comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estados Parte: Envío comentarios al Informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST MESECVI: Incorporación de comentarios a los Informes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII Reunión del CEVI: Aprobación Informes nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 noviembre: Publicación y difusión de los Informes nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST MESECVI: Elaboración Proyecto Tercer Informe Hemisférico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST MESECVI: Envío del Proyecto Tercer Informe Hemisférico al CEVI para comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST MESECVI: Incorporación comentarios CEVI al Proyecto Tercer Informe Hemisférico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV Reunión del CEVI: Aprobación Tercer Informe Hemisférico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones preparatorias de la VII CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII CEP: Aprobación de la publicación del Tercer Informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |