REUNION TECNICA PREPARATORIA 		OEA/Ser.K/XII.19.1

DE LA XIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 			TRABAJO/RTP/doc.5/15

MINISTROS DE TRABAJO (CIMT)			30 abril 2015

30 de abril de 2015			Original: español

Cartagena, Colombia

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LA

XIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO

(Preparado por la Secretaría Técnica y presentado en la Primera Reunión Técnica Preparatoria

de la XIX CIMT)

| ACTIVIDAD | FECHA |
| --- | --- |
| 1ª Reunión Preparatoria: presentación y aprobación del Proyecto Preliminar de Temario y presentación del Calendario de Trabajo para la XIX CIMT | Abril 30 – Cartagena |
| Presentación al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) del proyecto preliminar de temario y de la Lista de observadores e invitados especiales. | Mayo o junio – Sede de la OEA |
| Elaboración de los Informes Finales de los Grupos de Trabajo, que contienen recomendaciones que pueden incorporarse en el proyecto de Plan de Acción | Mayo a mediados de julio |
| Distribución del Primer borrador de Declaración, que incluye discusiones de 1ª preparatoria | Junio |
| Distribución del Proyecto de Plan de Acción, que debe considerar recomendaciones de los Informes de GTs | Julio |
| Foro Virtual de consulta para que países presenten comentarios a proyectos de Declaración y Plan de Acción | Junio - Agosto |
| Distribución nuevos proyectos de Declaración y Plan de Acción, informes GTs y Agenda a todos los miembros de la CIMT para que preparen comentarios en la Segunda Reunión Preparatoria (mínimo 3 semanas antes de la 2ª Prep.) | Fines de agosto |
| 2ª Reunión Preparatoria en Washington D.C. En esta reunión se negociarán y aprobarán: 1) Declaración, 2) Plan de Acción, 3) Informes finales de GTs y 4) Agenda Final de XIX CIMT | Septiembre (última semana) – Washington D.C. |
| XIX CIMT en México, antecedida por reuniones de COTPAL, COSATE y CEATAL | Nov. 18 y 19 – Cancún, Quintana Roo, México |

# Text boxes

cidi04045s01

CIDI04703S01