ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

(CIDI)

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 	OEA/Ser.W/XIII.6.3

COMISION INTERAMERICANA DE EDUCACION		CIDI/CIE/INF. 8/06

26 - 27 de octubre de 2006						24 octubre 2006

Washington, D. C.							Original: inglés

PLAN DE TRABAJO CIE 2005 – 2007

(Aprobado por las Autoridades de la CIE después de la Reunión de Noviembre 2005)

| Actividad |  |  | Status |  | Nivel de recursos |  | Responsables | Siguientes pasos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- PRIORIDADES EXISTENTES -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equidad y Calidad Objetivo: Promover esfuerzos para lograr y evaluar la equidad, calidad, relevancia y eficacia de los sistemas de educación, a todo nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE, Proyecto Cumbre) - Min. I, II, III, IV & Cumbre de las Américas |  |  | Resultados de la II Fase presentados en la IV Reunión Ministerial. Sitio Web lanzado para la IV Cumbre. Informe Panorama Educativo 2005 con indicadores comparables actualizados publicado noviembre 2005. Talleres Sub-regionales realizados |  | $182,575.00 (OEA sub-fondo) $243,975 (USAID) $261,907 (SEP). |  | México/ UNESCO-OREALC/OECT | Revisión y actualización de indicadores Reportes temáticos por sub-región Talleres de capacitación en estadística Estudios de Diagnostico de 15 países sobre sistemas de información Completar pagina Web. Transferir base de datos a la OEA y ofrecer un formato útil de búsqueda por indicadores. |
| Foro de Evaluación (Proyecto Cumbre) - Min. I, II, III, IV & Cumbre de las Américas |  |  | Foro llevado a cabo en Brasilia en Abril de 2005; Primeras conclusiones del Foro e Informe final fueron distribuidos |  | $141,720.00 (sub-fondo) |  | Brasil | Distribuir y diseminar Publicación sobre la Calidad de la Educación |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Enlace entre la página web del Foro Hemisférico y la de la OEA/CIE Seguimiento Post Foro; elaboración de la publicación técnica sobre calidad de la educación basada en los registros de todas las discusiones sobre los temas abordados en el Foro Desarrollo de Propuesta para futuras actividades tales como: -Curso de evaluación para capacitar técnicos de los países del Caribe anglófono y francófono y posibles países hispanohablantes |
| Reportar Resultados Educacionales al Publico - Cumbre Especial (Monterrey) |  |  | Encuesta Completada. OECT reporto los resultados a la CIE. Un taller financiado por EEUU sobre la diseminación de los resultados de los sistemas de educación al público completado durante el Foro de Evaluación en el 2005. |  | USAID y en especie |  | EEUU y OECT | Incluye la información usuario-amigable en el boletín trimestral del la CIE |
| Proyecto Hemisférico Sobre Equidad y Calidad “Elaboración de las Políticas y Estrategias para la Prevención del Fallo Escolar” -Min. III, IV |  |  | Se han completado todas las actividades del primer año y se presentó el Informe Final ante la OEA. Los resultados y productos del primer año se encuentran en la página Web del proyecto en: http://tq.educ.ar/fracasoescolar . Ya se dio comienzo a la implementación de la primera actividad del segundo año: Desarrollar materiales educativos contextualizados para docentes, según las temáticas decididas por cada sub-región |  | US $ 382,104.00 (2004-2005) FEMCIDI |  | Argentina (Coordinador Hemisférico) Coordinadores Subregionales Nicaragua (Centro América); Bahamas (Caribe), Perú (Andes), Argentina (MERCOSUR) oordina Argen | Ejecutar los Fondos y actividades en el Plan de Operaciones 2005-2006 |
| Fortaleciendo el Profesorado Objetivo: Fortalecer la efectividad del profesorado en países miembros a través de formación inicial, reclutamiento, desarrollo profesional, y certificación de los profesores; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Hemisférico sobre la Educación y el Reclutamiento de Profesores - “Respuestas a los Desafíos de Mejorar la Calidad del Reclutamiento y la Selección, la Educación Inicial, el Desarrollo Profesional y la Evaluación de Profesores----Min. III, IV |  |  | Se han completado todas las actividades del primer año y se presentó el Informe Final ante la OEA. Se están implementando las actividades del segundo año que incluyen diseñar y desarrollar cursos de capacitación e intercambiar mejores prácticas. . |  | TOTAL 2003 -2004 $478,469 (includes:) 330,500 TT 97,850 ES 40,119 ME $257,337.00 (2004-2005) |  | Trinidad y Tobago (coordinador hemisférico) México (Norte América), El Salvador (Centro América) Paraguay (MERCOSUR) | Ejecutar los Fondos y actividades en el Plan de Operaciones 2005-2006 TOTAL $310,583 Includes: $206,833 TT 80,000 ES 23,750 ME |
| Educación Secundaría y Preparación Laboral Objetivo: Apoyar países en la ejecución de políticas, programas, y actividades que vinculan la educación secundaria con las necesidades del mercado laboral. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Hemisférico sobre Educación Secundaria y Competencias del Personal “Gerencia y Certificación Escolar para el Entrenamiento y la Certificación de Competencias Laborales al Nivel de Educación Secundaria” -Min. III, IV |  |  | Se han completado todas las actividades del primer año y se presentó el Informe Final ante la OEA. Se han iniciado actividades del segundo año que se enfocarán en la adaptación subregional de las metodologías e instrumentos de educación basado en competencias; en el diseño y producción de materiales informativos y didácticos para la capacitación en diseño curricular y en gestión escolar; y la selección de escuelas para la prueba piloto; y la capacitación del sector educativo de manera que se permita la implementación de la prueba piloto. |  | TOTAL US$408,915 Includes: $330,048 C. Rica $78,867 Peru |  | Costa Rica, México (Coordinación Hemisférico) Trinidad y Tobago(Caribe, Perú (Andino) Brasil MERCOSUR) | Ejecutar los recursos y actividades del Plan de Operaciones (2005 – 2006) TOTAL 244,600 181,000 Costa Rica 63,600 Perú Buscar financiación para la capacitación del sector educativo |
| --PRIORIDADES NUEVAS O PROPUESTAS-- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Educación para la Ciudadanía Democrática - Objetivo: Promover el desarrollo de una cultura democracia a través de la educación - Programa Interamericano sobre Educación - para Valores y Practicas Democráticas -Min. II, III, IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación de Grupo Asesor y Diseño de Plan de Trabajo General |  |  | En proceso, se propone llevar a cabo una reunión de planeación del grupo asesor en Feb 2006. CIE aprobó 11-10-05 |  | $16, 150.00 (sub-fondo CIE) $28,880 (OEA) $5,000 (Colombia) |  | Colombia/Ecuador/OECT | Desarrollar criteria Escoger expertos Planificar y llevar a cabo reunión de grupo asesor |
| Portal Web sobre Educación para la Ciudadanía Democrática |  |  | CIE aprobó 11-10-05 |  | $10,000 (sub-fondo CIE) $5,000 (OEA) |  | OECT/OPD |  |
| Seminario sobre Buenas Practicas en Educación de Ciudadanía (México 2006) |  |  | Etapa de diseño. Durante el IV Ministerial, el Sec. Tamez Guerra ofreció organizar un taller en 2006. |  | $40,000 |  | México | Decidir fecha (Marzo o abril 2006), buscar recursos para la participación de pequeñas economías. |
| Mapeo de iniciativas y programas claves |  |  | CIE aprobó 11-10-05 |  | $30,000 (sub-fondo CIE) |  | OECT/OPD/Colombia | Diseñar términos de referencia de contrato(s) |
| PROPUESTAS RELACIONADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso en línea para Profesores en el Caribe (Propuesta a CIDA) |  |  | Propuesta sometida y pendiente decisión de donante. |  | $600,000 |  | OECT/OPD/y otros | A la espera de la decisión de CIDA |
| Observatorio Interamericano (Propuesta de 6 países al BID) |  |  | Propuesta sometida al BID el 31 oct. 05; pendiente decisión de donante. |  | $5,125,890.00 propuestos (BID y países participantes) |  | BID y países | A la espera de la decisión del BID |
| Educación Inicial y Preescolar (ECCE) Objetivo: Mejorar acceso de educación inicial de calidad para todos los niños. --Min IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminarios Ready to Learn (2004, 2005) |  |  | Dos seminarios completados en CENDI, Nuevo León, MX , Capacitados 24 Directores Nacionales de Educación Inicial, Preescolar y Parvularia de los Ministerios de Educación del Hemisferio. |  | $30,819 (sub-fondo CIE) |  | OECT | Considerar con los países preparar el Plan de Trabajo para continuar con la capacitación en ECCE y continuar las tareas conjuntas a través de CONARED |
| Simposio OEA/BID/Banco Mundial sobre Evaluación de los Programas de ECCE |  |  | Simposio concluido exitosamente. OEA colaboró con BID para ampliar la agenda y así incluir evaluación de programas en Latinoamérica y el Caribe. En ejecución: elaboración del informe del Simposio. |  |  |  | OECT/BM/BID | Considerar con el BID preparar un Plan de Trabajo conjunto para hacer el seguimiento del tema de evaluación |
| Sitio Web Conjunto OEA/Banco Mundial sobre ECCE |  |  | En funcionamiento |  |  |  | OECT/BM | Actualizar contenido Web |
| PROPUESTAS RELACIONADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diploma y Especialización Internacional en Educación Inicial (Propuesta a CIDA) |  |  | Propuesta sometida a CIDA |  |  |  |  | Esperar decisión de CIDA |
| Educación en Ciencias Objetivo: Introducir y apoyar metodologías a base de investigación y experimentación (“inquiry-based” y “hands-on”) para mejorar el aprendizaje de ciencias. -Min IV, CIE II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta de proyecto para apoyar educación en ciencias a base de investigación, comenzando con la educación primaria. |  |  | Concepto escrito de proyecto incial |  |  |  | COMCYT-CIE/OECT/IANAS (International Association of Academies of Science) | Desarrollar mas a profundidad la propuesta y buscar donantes |
| Alfabetización y Analfabetismo IV Cumbre, IV Ministerial Objetivo: “Desarrollar en el marco de la OEA, antes de 2008, el estudio de un programa de alfabetización, que tenga en cuenta experiencias exitosas en la materia, para avanzar hacia la eliminación del analfabetismo en nuestros países.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades de Cooperación y búsqueda |  |  | Inicio |  |  | OECT y Grupo de Trabajo |  | Intercambio dede experiencias via CONARED |
|  |  |  |  |  |  | México |  | Compartir las experiencias de las “plazas comunitarias de México |
|  |  |  |  |  |  | Grupo de Trabajo: (Venezuela, Brasil, México, Trinidad y Tobago, otros”) |  | Formar un grupo de trabajo para sugerir a la CIE un plan de trabajo en esta área |
|  |  |  |  |  |  | México |  | Presentar resultados de la reunión de la UNESCO sobre “Reporte de monititoreo Global”(educación para todos, 2005) al CIE 4/06 |
| Indicadores de Alfabetismo |  |  | Las autoridades de la CIE pidieron considerar la mejor forma de integrar indicadores de alfabetismo en el proyecto PRIE |  |  | SEP-UNESCO/ OREALC- OECT |  | Comunicación con SEP y OREALC |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso de Tecnología de Información en el aula y en la gestión Objetivo: Alentar el uso de nuevas tecnologías para promover el aprendizaje, para apoyar las redes educativas y construir infraestructura para recolectar y utilizar la información para la toma de decisiones. --- II Min, III Min. IV Min., III & IV Cumbre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal de las Américas |  |  | Disponible a todos los países miembros de la OEA. El principal objetivo del Portal es hacer uso de métodos educativos alternativos, como la educación a distancia, y difundir las oportunidades formativas de alta calidad académica. |  |  |  | OEA/BECAS, CIE | Trabajar por atraer el interés de nuevos participantes en cursos disponibles |
| EDUSAT |  |  | Programa de educación a distancia de la Secretaria de Educación Publica de México. Belice coordine un proyecto FEMCIDI donde todos los ministerios serían atraídos y capacitados para utilizar la red de EDUSAT. |  |  |  | México/SEP | 12 países serán sumados al proyecto en el 2006 |
| RELPE |  |  | Red de Portales de materiales educativos en América Latina |  |  |  | ICA, Ministerio de Educación de Chile, otros ministerios, Fundación Chile | Buscar el fortalecimiento de los lazos de CIE-RELPE. Expresar interés en países anglo-parlantes |
| Computadores para las escuelas |  |  | Proyecto en ejecución para restaurar computadores usados para su uso en escuelas. |  |  |  | ICA, SEDI |  |
| Conocimiento Compartido Objetivo: Fortalecer la capacidad de los Ministerios de Educación para desarrollar e implementar políticas de reforma educacional efectivas; a través del intercambio de información |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cooperación Horizontal a través de CONARED / KSAN - II, III, IV Min |  |  | III Fase comenzó con el taller de KSAN sobre Competencias de Ciudadanía, en Bogotá en Abril del 2005 Talleres de KSAN pendientes bajo consideración para el Caribe |  | $20,000 – (OAS/OECT) de la subvención BM-WorldLinks |  | OECT | Encuentro con WorldLinks para discutir los próximos pasos |
| Plan de Mercadeo de CIE |  | En etapa de planeación |  |  |  |  | OECT/CIE | Desarrollar estrategia y un Boletín Trimestral |
| Movilización de Recursos, Voluntad Política y Cooperación Interagencial Objetivo: Identificar y promover estrategias para movilizar los recursos privados y públicos necesarios para proveer una educación de calidad y promover la cooperación política e interagencial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerial Interagencial sobre Financiamiento y Gestión Educativos |  |  | Dos Reuniónes Interagenciales de Educación,se llevaron a cabo el 18 de abril y el 25 de julio, 2005 en Washington, DC. Las organizaciones participantes fueron PAHO, CEPAL, UNICEF, BID, USAID, el Banco Mundial y la OEA. Propuesta para un foro interagencial de ministros de educación y finanzas para el 2006 que incluye el debate sobre el tema del canje de deuda por educación |  |  |  | UNESCO, CEPAL, BID, OEA | Resumir discusiones Interagenciales |
| “Alianza Estratégica” de Ministerios de Salud, Trabajo, Medio Ambiente, Educación |  |  | Reflejado en la Declaración de Scarborough y el Compromiso para la Acción. El presidente de CIE participo en el Congreso de Seguridad Mundial, Foro de las Americas, Septiembre 2005. |  |  |  | PAHO-CIE | Reunión con PAHO para discutir la operacionalidad de la Alianza Estratégica. El presidente de CIE informará a la CIE sobre el Congreso de Seguridad Mundial |
| Insumos a la Declaración de Mar del Plata (IV Cumbre de las Américas) |  |  | Texto preparado por los Ministros fue bien reflejado en la Declaración de Mar del Plata |  |  |  |  | Proveer Declaración a los Ministros; Seguimiento a los compromisos en cuanto al alfabetismo y tecnologías de la educación |
| Cooperación en redacción de una Carta Social |  |  | Los países están trabajando en el borrador; Venezuela esta coordinando el proceso, la División de Desarrollo Social y Trabajo de la OECT esta participando |  |  |  | Venezuela CIE – OECT | Proveer Declaración de Scarborough al grupo de redacción |
| Promover la Participación de la Sociedad Civil Objetivo: Promover el compromiso de la sociedad civil en la creación e implementación de políticas educativas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foro Virtual | El Foro de la Sociedad Civil fue abierto por la OECT y moderado por OUI antes de la IV Ministerial y los resultados fueron compartidos. |  |  |  |  |  | OUI/OECT/CIE | OUI ofreció seguir coordinando un foro permanente. |