TERCERA REUNION ORDINARIA DE LA 		OEA/Ser.W/XIII.6.3

COMISION INTERAMERICANA SOBRE EDUCACION				CIDI/CIE/INF. 5/06

26 a 27 de octubre de 2006				19 octubre 2006

Washington, D. C. 								Original: inglés

PROYECTO PRELIMINAR DE PLAN DE TRABAJO 2007 – 2010

“PROGRAMA INTERAMERICANO SOBRE EDUCACION EN VALORES Y PRACTICAS DEMOCRÁTICAS”

## Proyecto preliminar de Plan de Trabajo 2007-2010

Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas

La Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos subraya el importante papel desempeñado por la educación en el desarrollo y mantenimiento de la cultura democrática en los países de las Américas. En agosto de 2005, los Ministros de Educación del hemisferio se comprometieron a adoptar un programa de educación hemisférica para los valores y prácticas democráticas –la culminación de una amplia gama de actividades emprendidas en el marco de la OEA para fortalecer la democracia a través de la educación. El programa tendría tres componentes que se refuerzan entre sí:/

- El componente de investigación

- El componente de desarrollo profesional y recursos educativos

- El componente de intercambio de información.

Los Ministros pidieron a la Comisión Interamericana de Educación (CIE) que facilitara la elaboración de un plan de trabajo detallado y viable, referencias para el progreso, un proyecto de presupuesto y fuentes de financiamiento para la primera etapa del programa.

Además, los ministros especificaron que estos rubros debían ser elaborados por un “grupo de trabajo de Estados Miembros interesados encabezado por Colombia, con la asistencia de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología y la Oficina para la Promoción de la Democracia, de la OEA, y con la orientación de un Grupo Asesor integrado por funcionarios de la educación de los Estados Miembros, universitarios y expertos de la sociedad civil, así como por otros interesados pertinentes.  El plan de trabajo, incluidas las actividades iniciales y específicas y las fuentes de financiamiento previstas, deben ser presentados al Comité Ejecutivo y a las autoridades del CIE antes de finales de este año. Entre las actividades iniciales que incluirá el Plan de Trabajo, celebrar una reunión de los representantes de los Estados Miembros en el primer trimestre de 2006, en México sobre las experiencias que han tenido éxito en materia de la formación ciudadana.”   (CIDI/RME/doc.13/05 rev. 2)  Los ministros también solicitaron a la CIE que informara sobre los progresos en la implementación del Programa en la V Reunión de Ministros de Educación, en 2007.

En respuesta a este mandato, las autoridades y la Comisión Ejecutiva de la CIE respaldaron la primera etapa del Programa Interamericano. Esta etapa incluía la invitación a los países para formar parte de un grupo coordinador, la primera reunión de la Junta Asesora del Programa Interamericano, celebrada del 17 al 19 de abril, en Bogotá, Colombia, la elaboración de un Portal en Internet para el Programa, lanzado en junio de 2006, un relevamiento de las actuales políticas y programas del hemisferio en educación para la ciudadanía democrática en proceso y la organización de un Seminario Interamericano sobre Buenas Prácticas en Educación para la Ciudadanía, celebrado en la Ciudad de México en julio de 2006. (Véase el informe de progreso del Programa Interamericano, donde figura un resumen de los resultados).

El Departamento de Educación y Cultura, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, desarrolló la propuesta siguiente de plan de trabajo 2007-2010, con actividades concretas en cada uno de los tres componentes y con los costos estimados y las fechas de ejecución. También se incluye un cronograma con referencias.  Las actividades sugeridas se basan en recomendaciones específicas de la Junta Asesora, en su primera reunión, en Bogotá, Colombia, en el mes de abril de 2006. (Véase la recomendación en el Anexo 2).

La presente es una propuesta preliminar para la discusión que cubre una amplia gama de actividades que serían financiadas por un amplio espectro de contrapartes. Los comentarios de los Estados miembros serán incorporados en la propuesta final que se presentará a las autoridades de la CIE y a otros posibles donantes.

Resumen de las actividades proyectadas, por componente, 2007-2010

Componente de investigación:

- Revista Interamericana de Educación para la Democracia

- Inventario de las investigaciones e instituciones de investigación existentes en educación para la ciudadanía y áreas conexas del hemisferio

- Situación de la evaluación de programas y políticas en educación para la ciudadanía democrática

- Publicación de temas prioritarios definidos por la Junta Asesora

Componente de desarrollo profesional y recursos educativos:

- Curso Regional a Distancia para Docentes: La Carta Democrática Interamericana y la Enseñanza de Valores y Prácticas Democráticas (versión en español)

- Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: curso a distancia para educadores

- Publicación sobre la enseñanza de valores y prácticas democráticas

- Serie de Vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración)

- Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración)

Componente de intercambio de información:

- Portal en Internet, Boletín por Internet y Folleto

- Cartera de Iniciativas Prometedoras y Serie de Información sobre Política

- Reuniones de la Junta Asesora

- Talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas (2 por año)

Seguimiento y evaluación del Programa 2007-2010

Descripción de actividades para la Etapa  II:

#### Componente de investigación

Actividad 1:  Revista Interamericana de Educación para la Democracia

Descripción:  La Revista Interamericana de Educación para la Democracia forma parte del componente de investigación del Programa Interamericano. El objetivo de la revista es promover una investigación de calidad en las Américas en torno a la educación para la ciudadanía democrática. La preparación de la revista está orientada por las siguientes recomendaciones específicas de la Junta Asesora a) apoyar nuevas investigaciones, incluidos los estudios transversales y longitudinales b) facilitar y estimular el uso de una serie de enfoques y metodologías de investigación c) supervisar y proporcionar incentivos o reconocimientos periódicos a las experiencias de investigación elaboradas dentro de los centros educativos (escuelas, universidades, etc.) o por miembros de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres, etc.) y c) fomentar la creación de una red de investigación en educación para la ciudadanía (que incluya a universidades, centros de educación e investigadores individuales.)

La revista será publicada semestralmente y en Internet por la OEA, en colaboración con la Universidad de Indiana, la Universidad de Toronto, la Universidad Católica de Chile y el Centro para la Educación Cívica, así como con otras contrapartes interesadas. La revista tendrá un consejo editorial con representación equilibrada de académicos prestigiosos en el campo, de las Américas.

- Fecha de ejecución estimada: noviembre de 2006 a noviembre de 2010

- Costo total estimado de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año: $35.000 (por Internet)

- 10.000	administración y coordinación de la revista

- 10.000	costos editoriales

- 10.000	diseño de la revista / programación /página en la web

- 5.000	otros costos (divulgación, comunicaciones)

Cuatro años: US$140.000 4 años (por Internet) No se incluyen costos adicionales de la publicación impresa.

Actividad 2: Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes en el hemisferio

Descripción: Los miembros de la Junta Asesora recomendaron que la OEA preparara un inventario de las investigaciones e instituciones que trabajan en la investigación de diferentes aspectos de la educación para una ciudadanía democrática. Este inventario ayudará a definir las carencias existentes en la investigación y aportará un recurso importante para estudiantes, docentes, profesionales y encargados de formular las políticas interesados en las conclusiones de las investigaciones sobre los Estados miembros de la OEA.  La investigación compilada cumplirá con ciertas directrices específicas descritas por los miembros de la Junta Asesora en el Anexo 2. La investigación estará a disposición del público por vía de una base de datos actualmente accesible en el Portal del Programa Interamericano de Internet. Algunas investigaciones serán resaltadas en la Revista Interamericana de Educación para la Democracia y en el Boletín del Programa en Internet.

- Fecha estimada de ejecución: enero-diciembre de 2007 y enero -diciembre de 2009

- Costo total estimado de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año: US$ 10.000

- Contrato ( CPR de US$10.000)

Dos años: US$ 20.000 2007, 2009

Actividad 3: Situación de los Programas y Políticas de Evaluación en Educación para la Ciudadanía Democrática (ene-dic 2007) /

Descripción:  Entre las evidentes carencias detectadas por los miembros de la Junta Asesora figura la falta de información sobre los emprendimientos existentes para monitorear y evaluar los efectos de las políticas y programas en educación para la ciudadanía en las Américas.

Con el apoyo de una donación del Gobierno de Colombia, el programa encomendará un informe sobre la situación actual de la evaluación de las políticas y programas en esta área. De acuerdo con las recomendaciones específicas de la Junta Asesora, el informe subrayará los distintos enfoques y metodologías utilizados para las evaluaciones formativas y sumatorias de políticas y programas en educación para la ciudadanía democrática.

Los resultados del informe serán presentados ante una reunión internacional de políticas y programas en educación para la ciudadanía democrática, patrocinada por el Departamento de Educación y Cultura, en octubre o noviembre de 2007, con la participación de los Estados miembros de la OEA, universidades y organizaciones de la sociedad civil que actúan en el campo en distintas partes de las Américas (Véase el componente 3)

- Fecha estimada de ejecución: enero-octubre de 2007

- Costo total estimado de la actividad por objeto de gasto (en US $):

1 año: US$15.000

  - Diseño y reproducción de documentos (US$5.000)

  - Contrato (CPR por US$10.000)

  - Otros gastos (comunicaciones, espacio de oficinas, etc.)

Actividad 4:  Publicación sobre temas prioritarios definidos por la Junta Asesora

Descripción:  Dentro del componente de investigación, la Junta Asesora recomendó que la OEA encomiende un documento sobre la situación de la investigación en educación para la ciudadanía durante no menos de los últimos cinco años y que divulgara ampliamente el documento. Los miembros de la Junta Asesora también formularon recomendaciones sobre posibles temas de investigación, como la investigación sobre mandatos de política e implementación de políticas; impacto de otros factores distintos de la escuela, como los padres, los medios de comunicaciones, las ONG, los líderes comunitarios; gobernabilidad educativa, como los gobiernos estudiantiles, el voto y otros indicadores de salud cívica; vacíos en la aplicación de la educación para la ciudadanía en diferentes contextos, como los contextos de gran pobreza o conflicto; conexión de la educación para la ciudadanía con otras áreas de la educación, como la educación en derechos humanos o la educación para la paz, e inclusive la educación ambiental (véase el informe final de la Reunión de la Junta Asesora en www.educadem.oas.org , donde figura una lista completa de los temas de investigación recomendados)

- Fecha estimada de ejecución: junio de 2007-diciembre de 2009

- Costo total estimado de la actividad por objeto de gasto (en US $):

- Por año: US$43.333  (gasto promedio)

Tres años: US$130.000 (costos estimados basados en estudio de la OEA de 2005)

  - Diseño y reproducción de documentos (US$30.000)

  - Contratos (US$50.000)

  - Viajes US$25.000 (US$12.500 por reunión de planeamiento, en Washington DC, con principales expertos y consultores de proyectos)

  - Otros (comunicaciones, divulgación, etc.) (US$25.000)

#### Componente de desarrollo profesional y recursos educativos

Actividad 1:  Curso a Distancia en enseñanza de valores y prácticas democráticas, en español

Descripción:  Los miembros de la Junta Asesora recomendaron que la OEA a) facilite reuniones entre docentes para intercambiar prácticas en cursos que favorezcan los valores democráticos en la convivencia escolar b) ofrezca a los países de la región un banco de recursos para facilitar el desarrollo profesional c) ofrezca a los países de las región contenidos, metodologías y recursos (vídeos, publicaciones, CD, etc.) para la capacitación de líderes estudiantiles que puedan asumir y divulgar los valores democráticos. Además, recomendaron que los Estados miembros de la OEA favorezcan la incorporación de la formación en valores democráticos en los planes nacionales y en la capacitación docente previa al servicio y en funciones.

De acuerdo con estas recomendaciones, la OEA y sus contrapartes elaboraron y empezaron a implementar un proyecto piloto para capacitar a los docentes en valores y prácticas democráticas en Perú, a lo largo del año pasado. Este proyecto contó con el generoso aporte de la Misión de Estados Unidos ante la OEA. El proyecto procura brindar a los docentes de primaria y secundaria conocimientos, herramientas y recursos para crear aulas democráticas. Las lecciones recogidas de este piloto serán incorporadas en las versiones finales del curso ofrecido a todos los Estados miembros de la OEA interesados. Las lecciones también se suministrarán a los encargados de la formulación de políticas a través de los procesos ministerial y de la CIE y de otras oportunidades/foros. La propuesta está en vías de preparación, por lo cual las cifras son estimativas.

- Fecha estimada de ejecución: enero 2006-2010

- Costo total estimado de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año: US$125.000

    - Capacitación: US$50.000

    - Viajes: US$10.000

    - Documentos: US$5.000

    - Equipos: US$5.000

    - Contratos: US$30.000

    - Otros: US$25.000

Cuatro años:  US$500.000

Actividad 2:  Educación para la ciudadanía democrática en el Caribe: curso a distancia para docentes, en inglés

Descripción: este proyecto apunta a fortalecer las prácticas docentes a nivel de aula para que los docentes y estudiantes se tornen más democráticos y reflexivos. El proyecto acompañará este objetivo desarrollando un sistema de medios combinados por Internet para la educación a distancia, que entre sus elementos principales incluye:

- Un aula virtual en que los estudiantes encontrarán las herramientas para la información, comunicación, aprendizaje y evaluación.

- Tutores por Internet y “reales”.

- Material de apoyo y lectura

- También se puede emplear material impreso, vídeos o discos para complementar los contenidos del curso o para divulgar en regiones alejadas

- Red de instructores de formación docente y de docentes que implementen aulas democráticas.

Este curso, basado en la experiencia existente en el proyecto piloto del Perú descrito anteriormente, forma parte del Componente de desarrollo profesional y recursos educativos del Programa Interamericano de Educación en Valores y Prácticas Democráticas.

Aparte de los cursos a distancia de 75 horas de Perú y del Caribe, el proyecto producirá un curso autónomo por Internet de 25 horas que estará a disposición de todos los Estados miembros e interesados.

- Fecha estimada de ejecución: 2007-2009

- Costo total de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año: US$190.000

    - Capacitación: US$70.000

    - Viajes: US$25.000

    - Documentos: US$10.000

    - Equipos: US$15.000

    - Contratos: US$50.000

    - Otros: US$20.000

Tres años: US$570.000

Actividad 3. Publicación para docentes sobre aulas democráticas

Descripción:  Dentro del componente de Desarrollo Profesional, los miembros de la junta Asesora recomendaron que el Programa ofrezca a docentes e instructores de formación docente e instructores en general de la región contenidos, metodologías y recursos (vídeos, publicaciones, CD, etc.).   Actualmente, la OEA participa en tres redes docentes importantes que incluyen la  Red de Docentes KIPUS- UNESCO, el grupo de trabajo de PREAL sobre docentes y la Red Interamericana de Formadores de Docentes, de la OEA. Las tres cubren regiones diferentes y tienen un núcleo temático diferente. Sin embargo, todas ellas tienen como objetivo primario cambiar la práctica de clase para mejorar el aprendizaje del alumno. Esta publicación se centrará en aprovechar las ventajas comparativas y las experiencias de cada red a fin de producir una publicación conjunta sobre la enseñanza de valores y prácticas democráticas.

- Fecha estimada de ejecución: junio de 2008-diciembre de 2010

- Costo total estimado de la actividad por objeto de gasto (en US $):

- Por año: US$43.333  (gasto promedio)

Tres años: US$130.000 (costos estimados basados en un estudio de la OEA de 2005)

  - Diseño y reproducción de documentos (US$30.000)

  - Contratos (US$50.000)

  - Viajes US$25.000 (US$12.500 por reunión de planeamiento, en Washington DC, con los principales expertos y consultores de proyectos)

  - Otros (comunicaciones, divulgación, etc.) (US$25.000)

Actividad 4: Serie de vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta actualmente en elaboración/no se incluye aquí presupuesto ni calendario)

Descripción: En Desarrollo Profesional, la Junta Asesora del Programa recomendó que la OEA prepare actividades que faciliten la reflexión sobre la práctica profesional (auto-observación, observación de equipos o expertos) y la transformación de la práctica profesional a través del análisis de experiencias documentadas. En respuesta a ello, el Departamento de Educación y Cultura propone elaborar una iniciativa en colaboración con el grupo de trabajo de Intercambio de Información del Programa Interamericano que apunte a producir una serie de vídeos sobre pedagogías y escuelas democráticas. El proyecto podría considerar el aprovechamiento de la actual implementación de salones de clase democráticos en proyectos del Caribe y en el proyecto piloto peruano.

(Costo a determinar)

Actividad 5:  Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta actualmente en elaboración/no se incluye aquí presupuesto ni calendario)

Descripción: El Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad está elaborando una propuesta de programa centrada en la defensa de la tolerancia y la diversidad en el hemisferio. La iniciativa desarrollará una serie de programas de radio y vídeo con entrevistas en profundidad sobre cuestiones relacionadas con la diversidad, la tolerancia y otros valores democráticos. En su primera serie, el proyecto se centrará en la experiencia de los afrodescendientes de las Américas. La difusión se hará a través del Portal de Internet del Programa Interamericano y de la serie de radio de la Voz de la OEA.

(Costo a determinar)

#### Componente de Intercambio de Información

Actividad 1:  Portal de Internet , boletín electrónico y folleto del Programa Interamericano

Descripción:  En el Componente de Intercambio de Información, los miembros de la Junta Asesora recomendaron que la OEA elabore mecanismos para facilitar la creación de redes y el intercambio de productos, recursos, resúmenes de investigaciones, información sobre políticas, desarrollo profesional y nuevos temas. Además, la Junta Asesora recomendó que la OEA divulgue información entre los encargados de formular las políticas, los líderes de la educación y otros interesados.

De acuerdo con las recomendaciones, la OEA ha creado el Portal de Internet del Programa Interamericano en www.educadem.oas.org. Este sitio de Internet contiene conclusiones de investigaciones, programas, proyectos, recursos y eventos en el hemisferio, con diferentes actores que operan en el campo de la educación para la democracia. El sitio también se enlaza con otras páginas de Internet de los ministerios de educación, la Red de Portales y otras organizaciones no gubernamentales e internacionales en el área de la educación para la democracia. Una de las características principales del sitio son sus elementos interactivos por medios múltiples, que incluyen foros electrónicos, cursos de educación a distancia por Internet en educación para la democracia, bases de datos de investigaciones y un boletín electrónico que se centra en los distintos aspectos clave de la educación para la democracia. El boletín se publica tres veces por año y el primer ejemplar esta ahora disponible en el portal de Internet; el segundo será publicado en noviembre de 2006 (véase www.educadem.oas.org )

La OEA diseñará e imprimirá un folleto para explicar y promover el Programa Interamericano.

- Fecha estimada de ejecución: enero 2007-diciembre 2010

- Costo total de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año :	US$8.300 (gasto promedio)

- Contratos: US$7.200 para mantenimiento , programación y cargos de espacio del Portal Web + US$2.400 de programación de tres boletines electrónicos + US$2.000 (diseño inicial del folleto)

- Otros: US$2400 para impresión del folleto

Cuatro años:	US$33.200

Actividad 2:  Cartera de Iniciativas Prometedoras, Bases de Datos, Boletines Electrónicos, Informes de Política

Descripción:  En el Componente de Intercambio de Información, la Junta Asesora recomendó que la OEA divulgue información sobre el Programa y sus tres componentes entre los encargados de formular las políticas, los líderes de la educación y otros interesados. El Programa identificaría y contrataría a un experto en educación para la ciudadanía que sería responsable de elaborar varios productos del componente de Intercambio de Información con el objetivo de divulgar información sobre el Programa entre los distintos interesados. Las actividades iniciales incluirían:

- Actualización de la cartera de iniciativas prometedoras. Aparte de relevar a los países, un especialista en educación para la ciudadanía continuaría alimentando las bases de datos de investigación y de políticas y programas disponibles en el Portal Web en www.educadem.oas.org

- Preparación de contenidos para el boletín electrónico. El Programa produce aproximadamente tres boletines electrónicos por año sobre diferentes aspectos clave de la educación para la democracia. El primer boletín está disponible en el portal web y el segundo será publicado en noviembre de 2006. (véase www.educadem.oas.org)

- Preparación de tres informes de política por año sobre conclusiones clave de la investigación para los encargados de formular las políticas. Cada informe se centrará en los temas fundamentales y será presentado en un lenguaje y un estilo útiles para los encargados de formular las políticas y los líderes de la educación empeñados en formular, implementar y evaluar las reformas de la educación para la ciudadanía.

- Fecha estimada de ejecución: enero 2007-diciembre 2010

- Costo total de la actividad por objeto del gasto (En US$):

Por año: US$35.000 (Contrato CPR)

Cuatro años: US$140.000

Actividad 3:  Reuniones de la Junta Asesora en 2008 y 2010

Descripción: En los Compromisos para la acción de Scarborough, los ministros encomendaron a la Comisión Interamericana de Educación (CIE) que lanzara el Programa Interamericano facilitando la elaboración de un plan de trabajo detallado, referencias y propuestas para financiar la primera etapa del programa. Además, los ministros pidieron que esos componentes fueran elaborados por un grupo coordinador de países miembros interesados, con la orientación de la Junta Asesora, y que incluyera a funcionarios de los Estados miembros, personal de instituciones de enseñanza y expertos de la sociedad civil, así como de otros grupos que actuaran en el campo. A efectos de respaldar este proceso, la secretaría técnica de la CIE facilitó la identificación y selección de miembros de la Junta Asesora de los Estados miembros y organizó la primera reunión en Bogotá, Colombia, del 19 al 21 de abril de 2006, con apoyo financiero del Ministerio de Educación de Colombia, la Comisión Interamericana de Educación y el Centro de Educación Cívica. El propósito principal de la reunión era formular recomendaciones y sugerencias concretas que se emplearían en el diseño del plan de trabajo del Programa Interamericano.  La Junta Asesora seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo y la supervisión del Programa, ayudando a detectar carencias de conocimientos y recursos en cada una de las tres áreas del Programa. Aparte de detectar las carencias, la Junta Asesora cumplirá un papel en la identificación de contrapartes y recursos fundamentales que puedan servir de respaldo a las actividades del Programa.

- Fecha estimada de ejecución:  abril de 2008 y abril de 2010

- Costo total de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año:     US$71.000

  - Viajes: 50.000

  - Doc. 6.000

  - Equip: 2.000

  - Contratos: 5.000

  - Otros: 8.000 (Interpretación: 6.000 y varios 2.000)

Dos años: US$142.000

Actividad 4:  Dos Seminarios anuales de Cooperación Horizontal sobre políticas y prácticas en educación para la ciudadanía democrática

Descripción: En la III y IV Reunión de Ministros de Educación, los países miembros solicitaron que la OEA continuara fomentando seminarios de cooperación horizontal para intercambiar las lecciones aprendidas en la implementación de políticas y programas en áreas prioritarias clave, incluida la educación para la democracia. Además, los miembros de la Junta Asesora recomendaron que la OEA favoreciera las oportunidades de reuniones e intercambios entre los protagonistas del programa, dentro del componente de intercambio de información. En julio de 2006, México ofreció el primer seminario dentro del marco del componente de intercambio de información del Programa (véase http://www.educadem.oas.org/mexico/ingles/fr_welcome.html).  El Programa organizará dos talleres de intercambio de conocimientos por año en distintos países. Los dos próximos están previstos para 2007:

Taller 1: El Programa Interamericano cooperará con el Global Issues Resource Center, el PNUD, el Instituto de la Paz, de Estados Unidos, el Departamento de Educación de Ohio, el Departamento de Salud de Ohio, Temple University, la Red de Recursos de Ohio, Interfaith Center for Peace, Consejo Hispano, Comisión de Ohio para la Solución de Controversias y Gestión de Conflictos y la Oficina de Mediación y Solución de Conflictos de Maryland, para celebrar una Cumbre Interamericana sobre Educación en Solución de Conflictos, que durará cuatro días, en Cleveland, Ohio, del 14 al 17 de marzo de 2007.  La Cumbre reunirá a representantes gubernamentales de 50 estados de Estados Unidos y de 34 países de las Américas y sus organizaciones no gubernamentales contrapartes, con legislación o políticas establecidas para impartir capacitación en solución de conflictos a nivel K-12 y en instituciones de formación docente. Los participantes intercambiarán prácticas programáticas óptimas, metodología de evaluación, creación de estructuras de implementación de políticas y consideración de los obstáculos al éxito.

Taller 2: Entre las carencias identificadas por los miembros de la Junta Asesora se cuenta la falta de información sobre los esfuerzos actuales para monitorear y evaluar el impacto de políticas y programas en educación para la ciudadanía en las Américas. Con la ayuda de una donación del Gobierno de Colombia, el Programa encomendará un informe sobre la situación actual de la evaluación de políticas y programas en estas áreas. En conformidad con las recomendaciones específicas de la Junta Asesora, el informe subrayará los distintos enfoques y metodologías utilizados en evaluaciones formativas y sumatorias de políticas y programas en educación para la ciudadanía democrática. Los resultados del informe serán presentados en esta reunión internacional sobre evaluación de políticas y programas en educación para la ciudadanía democrática que será patrocinada por el Departamento de Educación y Cultura, en octubre o noviembre de 2007, con la participación de los Estados miembros de la OEA, universidades y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de distintas partes de las Américas.

- Fecha estimada de ejecución:  2007 -2010

- Costo total de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Cuatro años: US$ 560.000

Por año: US$140.000 (70.000 por taller)

  - Viajes: 50.000 x 2 = 100.000

  - Doc. 5.000 x 2 = 10.000

  - Equip: 5.000 x 2 = 10.000

  - Otros: 10.000 x 2 = 20.000 (Interpretación, alquiler de espacio, etc.)

Monitoreo y evaluación 2007-2010

Descripción: Cada actividad incorporará desde el principio un plan para la evaluación de su implementación y resultados. Además, el Programa global incorporará: (a) informes bianuales que presentará la Secretaría General a la Comisión Interamericana de Educación y al Consejo Permanente; (b) evaluaciones realizadas por los participantes en cada actividad programática, y (c) una evaluación externa periódica de los resultados globales del programa./ La evaluación externa periódica se realizará hacia fines de 2008 y fines de 2010.

Fecha estimada de ejecución: 2007-2010

Costo total estimado de la actividad por objeto de gasto (en US $):

Monitoreo en 2007

- Contratos: US$10.000

Monitoreo y Evaluación Formativa en 2008

- Viajes: US$10.000

- Doc: US$500

- Contratos: US$ 30.000

- Otro: US$2.000

Monitoreo 2009

- Contratos: US$10.000

Monitoreo y Evaluación Formativa en 2010

- Viajes: US$15.000

- Doc: US$5.000

- Contratos: US$30.000

- Otro: US$5.000

Costos totales estimados y solicitudes de fondos por año:

| Ejercicio presupuestario 2007 | Costos estimados por actividad |  |  |  | Solicitudes de fondos por actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meses | Capacitación | Viajes | Doc. | Equipo | Contratos | Otros |  | TOTALES |  | Solicitud | Solicitud OEA | Solicitud país | Solicitud donante |
| Componente | Semanas | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |  |  | CIE | Contrapartida | Contrapartida | Contrapartida |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  | $10.000 | $25.000 |  | $35.000 |  | $0 | 10.000 |  | $25.000 |
|  | Act.2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  | $10.000 |  |  | $10.000 |  | $10.000 |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  | $5.000 |  | $10.000 |  |  | $15.000 |  | $5.000 |  | $10.000 |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  | $25.000 | $30.000 |  | $50.000 | $25.000 |  | $130.000 |  |  |  |  | $130.000 |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Versión en español) | $50.000 | $10.000 | $5.000 | $5.000 | $30.000 | $25.000 |  | $125.000 |  |  | $15.000 | $20.000 | $90.000 |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes | $70.000 | $25.000 | $10.000 | $15.000 | $50.000 | $20.000 |  | $190.000 |  |  | $20.000 | $40.000 | $130.000 |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
| Intercambio de información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico, folleto e informes de política del Programa Interamericano |  |  |  |  | $9.200 | $2.400 |  | $11.600 |  | $11.600 |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  | $35.000 |  |  | $35.000 |  | $35.000 |  |  |  |
|  | Act 3. Reuniones de Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act. 5 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  | $100.000 | $10.000 | $10.000 |  | $20.000 |  | $140.000 |  | $50.000 | $50.000 | $20.000 | $20.000 |
| Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  | $10.000 |  |  | $10.000 |  |  |  |  | $10.000 |
| Totales: |  | $120.000 | $160.000 | $60.000 | $30.000 | $214.000 | $117.400 |  | $701.600 |  | $111.600 | $95.000 | $90.000 | $405.000 |

| Ejercicio presupuestario 2008 | Costos estimados por actividad |  |  |  | Solicitudes de financiamiento por actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meses | Capacitación | Viajes | Doc. | Equipo | Contratos | Otros |  | TOTALES |  | Solicitud | Solicitud OEA | Solicitud país | Solicitud donante |
| Componente | Semanas | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |  |  | CIE | Contrapartida | Contrapartida | Contrapartida |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  | $10.000 | $25.000 |  | $35.000 |  | $0 | $10.000 |  | $25.000 |
|  | Act. 2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Versión en español) | $50.000 | $10.000 | $5.000 | $5.000 | $30.000 | $25.000 |  | $125.000 |  |  | $15.000 | $20.000 | $90.000 |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes | $70.000 | $25.000 | $10.000 | $15.000 | $50.000 | $20.000 |  | $190.000 |  |  | $20.000 | $40.000 | $130.000 |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  | $25.000 | $30.000 |  | $50.000 | $25.000 |  | $130.000 |  |  |  |  | $130.000 |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
| Intercambio de información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico, folleto e informes de política del Programa Interamericano |  |  |  |  | $7.200 |  |  | $7.200 |  | $7.200 |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  | $35.000 |  |  | $35.000 |  | $35.000 |  |  |  |
|  | Act 3. Reuniones de Junta Asesora |  | $50.000 | $6.000 | $2.000 | $5.000 | $8.000 |  | $71.000 |  | $36.000 | $30.000 | $5.000 |  |
|  | Act. 4 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  | $100.000 | $10.000 | $10.000 |  | $20.000 |  | $140.000 |  | $50.000 | $50.000 | $20.000 | $20.000 |
| Monitoreo y Evaluación |  | $10.000 | $500 |  | $30.000 | $2.000 |  | $42.500 |  |  |  |  | $42.500 |
| Totales: |  | $120.000 | $220.000 | $61.500 | $32.000 | $217.200 | $125.000 |  | $775.700 |  | $128.200 | $125.000 | $85.000 | $437.500 |

| Ejercicio presupuestario 2009 | Costos estimados por actividad |  |  |  | Solicitudes de financiamiento por actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meses | Capacitación | Viajes | Doc. | Equipo | Contratos | Otros |  | TOTALES |  | Solicitud | Solicitud OEA | Solicitud del País | Solicitud Donante |
| Componente | Semanas | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |  |  | CIE | Contrapartida | Contrapartida | Contrapartida |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  | $10.000 | $25.000 |  | $35.000 |  | $0 | $10.000 |  | $25.000 |
|  | Act. 2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  | $10.000 |  |  | $10.000 |  | $10.000 |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  | $5.000 |  | $10.000 |  |  | $15.000 |  | $5.000 |  | $10.000 |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Versión en español) | $50.000 | $10.000 | $5.000 | $5.000 | $30.000 | $25.000 |  | $125.000 |  |  | $15.000 | $20.000 | $90.000 |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes | $70.000 | $25.000 | $10.000 | $15.000 | $50.000 | $20.000 |  | $190.000 |  |  | $20.000 | $40.000 | $130.000 |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
| Intercambio de información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico, folleto e informes de política del Programa Interamericano |  |  |  |  | $7.200 |  |  | $7.200 |  | $7.200 |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  | $35.000 |  |  | $35.000 |  | $35.000 |  |  |  |
|  | Act 3. Reuniones de Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  | $100.000 | $10.000 | $10.000 |  | $20.000 |  | $140.000 |  | $50.000 | $50.000 | $20.000 | $20.000 |
| Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  | $10.000 |  |  | $10.000 |  |  |  |  | $10.000 |
| Totales: |  | $120.000 | $135.000 | $30.000 | $30.000 | $162.200 | $90.000 |  | $567.200 |  | $107.200 | $95.000 | $90.000 | $275.000 |

| Ejercicio presupuestario 2010 | Costos estimados por actividad |  |  |  | Solicitudes de financiamiento por actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meses | Capacitación | Viajes | Doc. | Equipo | Contratos | Otros |  | TOTALES |  | Solicitud | Solicitud OEA | Solicitud país | Solicitud Donante |
| Componente | Semanas | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |  |  | CIE | Contrapartida | Contrapartida | Contrapartida |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  | $10.000 | $25.000 |  | $35.000 |  | $0 | $10.000 |  | $25.000 |
|  | Act. 2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  | $5.000 |  | $10.000 |  |  | $15.000 |  | $5.000 |  | $10.000 |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Versión en español) | $50.000 | $10.000 | $5.000 | $5.000 | $30.000 | $25.000 |  | $125.000 |  |  | $15.000 | $20.000 | $90.000 |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |
| Intercambio de información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico, folleto e informes de política del Programa Interamericano Inter American Program web portal, on-line bulletin, y brochure |  |  |  |  | $7.200 |  |  | $7.200 |  | $7.200 |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  | $35.000 |  |  | $35.000 |  | $35.000 |  |  |  |
|  | Act 3. Reuniones de Junta Asesora |  | 50.000 | $6.000 | $2.000 | $5.000 | $8.000 |  | $71.000 |  | $36.000 | $30.000 | $5.000 |  |
|  | Act. 4 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  | $100.000 | $10.000 | $10.000 |  | $20.000 |  | $140.000 |  | $50.000 | $50.000 | $20.000 | $20.000 |
| Monitoreo y Evaluación |  | $15.000 | $5.000 |  | $30.000 | $5.000 |  | $55.000 |  |  |  |  | $55.000 |
| Totales: |  | $50.000 | $175.000 | $31.000 | $17.000 | 127,200 | $83000 |  | $483.200 |  | $133.200 | $105.000 | $55.000 | $190.000 |

| Estimado Total 4 años | Costos Estimados por Año |  |  |  | Solicitudes de financiamiento por Donante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capacitación | Viajes | Doc. | Equipo | Contratos | Otros |  | TOTALES |  |  | OEA | País | Donante |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |  |  | CIE | Contrapartida | Contrapartida | Contrapartida |
|  | Years |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totales: | 2007 | $120.000 | $160.000 | $60.000 | $30.000 | $214.000 | $117.400 |  | $701.600 |  | $111.600 | $95.000 | $90.000 | $405.000 |
| Totales: | 2008 | $120.000 | $220.000 | $61,500 | $32.000 | $217,200 | $125.000 |  | $775.700 |  | $128.200 | $125.000 | $85.000 | $437.500 |
| Totales: | 2009 | $120.000 | $135.000 | $30.000 | $30.000 | $162200 | $90.000 |  | $567.200 |  | $107.200 | $95.000 | $90.000 | $275.000 |
| Totales: | 2010 | $50.000 | $175.000 | $31.000 | $17.000 | 127,200 | $83.000 |  | $483.200 |  | $133.200 | $105.000 | $55.000 | $190.000 |
| Sub Totales: | 2007-2010 | $410.000 | $690.000 | $182.500 | $109.000 | $720.600 | $415.400 |  | $2,527.700 |  | $480.200 | $420.000 | $320.000 | $1.307.500 |
|  | Gastos Generales 8% (incluidos en el presupuesto de cada actividad) |  |  |  |  |  |  | $202,216 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitud Total CIE | $480.200 |  |  |  |

Total Costos Estimados y  Solicitudes de financiamiento 2007-2010

|  | Meses | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Componente | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Versión en español) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercambio de información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico y folleto del Programa Interamericano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 3. Reuniones de Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Meses | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Componente | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Perú) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercambio de información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico y folleto de Programa Interamericano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 4. Reuniones de Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 5 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Meses | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Componente | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Perú) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercambio de Información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico y folleto del Programa Interamericano web portal, on-line bulletin, y brochure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 3. Reuniones de la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Meses | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Componente | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| Componente de investigación | Act. 1 Revista Interamericana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 2 Inventario de investigaciones e instituciones de investigación existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Situación de la evaluación de programas y políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Publicación sobre temas prioritarios identificados por la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo profesional y recursos educativos | Act 1. Curso Regional a Distancia para Docentes: (Perú) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: un curso a distancia para docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 3 Publicación sobre enseñanza de valores y prácticas democráticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Serie en vídeo y medios de comunicaciones sobre pedagogía democrática (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 5. Promoción de la Tolerancia y la Diversidad en las Américas: serie de radio y vídeo (propuesta en elaboración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercambio de información | Act. 1 Portal en Internet, boletín electrónico y folleto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 2. Cartera de Iniciativas Prometedoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act 3. Reuniones de la Junta Asesora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Act. 4 Dos talleres de intercambio de información sobre políticas y prácticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Antecedentes:

El Programa Interamericano de Educación en Valores y Prácticas Democráticas responde a mandatos de las Cumbres y los procesos ministeriales relacionados con la promoción de una cultura democrática a través de la educación./  Dentro de los procesos ministeriales de educación, la idea de crear un programa hemisférico de educación en valores democráticos surgió primero en la II Reunión de Ministros en Uruguay, en 2001. En la III Reunión de Ministros de Educación celebrada en México en 2003, los ministros reiteraron su compromiso de crear un programa hemisférico en esta área y encomendaron a la CIE que organizara una reunión sobre el tema de la educación para la democracia. En respuesta a ello, la OEA organizó una reunión conjunta especial del Consejo Permanente y la CIE, en Abril de 2004.  Se invitó a la reunión conjunta a expertos en educación para la democracia de los sectores educativos formal y no formal a efectos de intercambiar y analizar las iniciativas actuales en educación para la democracia de distintas partes del hemisferio y elaborar directrices específicas para formular un programa hemisférico. Como continuación, se formaron grupos de trabajo dentro de la CIE y el Consejo Permanente a efectos de elaborar un programa en torno a las directrices establecidas  en la sesión de abril de 2004. La propuesta final de Programa Interamericano fue aprobada en la IV Reunión de los Ministros de Educación mediante la Resolución 12 (CIDI/RME/RES. 12 (IV-O/05).

Anexo II:  Recomendaciones de la Junta Asesora para el Programa Interamericano sobre Valores y Prácticas Democráticas, por componente

COMPONENTE DE INVESTIGACION

RESUMEN DE RECOMENDACIONES

- Compilar una lista de todas las publicaciones de investigaciones y los informes de investigaciones no publicadas sobre el tema, por lo menos, de los últimos cinco años.

- Encomendar o procurar realizar una bibliografía anotada de las conclusiones de investigaciones respecto de la educación para la ciudadanía y publicar esta información en forma efectiva.

- Encomendar un documento de actualización de la investigación en educación para la ciudadanía, por lo menos, sobre los últimos cinco años, y difundirlo ampliamente

- Crear mecanismos de supervisión, inclusive indicadores o parámetros transculturales de salud ciudadana, para señalar cómo los países satisfacen las referencias fijadas en educación para la ciudadanía en sus mandatos de política.

- Apoyar nuevas investigaciones, incluidos los estudios transversales y longitudinales. Debe considerarse el abordaje de distintos niveles de análisis (societal, institucional e individual) a efectos de suministrar la información pertinente a distintos usuarios (docentes, encargados de la formulación de políticas, etc.)

- Identificar y seleccionar los proyectos relevantes de educación para la ciudadanía, evaluar sus ventajas y desventajas y sus posibilidades de reproducción.

- Facilitatar y estimular el uso de una diversidad de enfoques y metodologías de investigación.

- Monitorear y brindar incentivos o reconocimientos a las experiencias de investigación elaboradas dentro de los centros educativos (escuelas, universidades, etc.) o recogidos por miembros de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres, etc).

- Promover la creación de una red de investigación en educación para la ciudadanía (que incluya a universidades, centros de investigación e investigadores).

COMPONENTE DE DESARROLLO PROFESIONAL Y RECURSOS EDUCATIVOS

RESUMEN DE RECOMENDACIONES

- Compilar información sobre prestación de capacitación en valores democráticos y desarrollo ciudadano (para docentes, líderes locales, estudiantes, etc.) que exista en los países de la región (a nivel moderno)

- Identificar prácticas que transformen a los actores de la educación en sujetos de su propia formación.

- Favorecer la incorporación de la formación en valores democráticos en los planes nacionales y en la capacitación docente previa al servicio y en funciones.

- Resaltar las siguientes esferas clave: a) reflexión de la práctica profesional (auto observación, observación de equipo y expertos); b) construcción de un paradigma cooperativo del aprendizaje profesional que vaya más allá del modelo tradicional de redes aisladas; c) transformación de la práctica profesional a través de un análisis de experiencias documentadas.

- Promover la articulación y complementariedad de las iniciativas de organizaciones internacionales, gobiernos y la sociedad civil en torno a la preparación y práctica de los docentes (por ejemplo, el Observatorio del BID)

- Facilitar reuniones entre docentes para el intercambio de prácticas en cursos que favorezcan los valores democráticos en la convivencia escolar

- Ofrecer a los países de la región un banco de recursos para facilitar el desarrollo profesional

- Ofrecer a los países de la región metodologías y recursos (vídeos, publicaciones, CD, etc.) para la capacitación de líderes estudiantiles que puedan asumir y divulgar los valores democráticos.

- Favorecer oportunidades de reuniones e intercambio entre los protagonistas del programa

COMPONENTE DE INTERCAMBIO DE INFORMACION

RESUMEN DE RECOMENDACIONES

El grupo elaboró un marco que capta el espíritu y los conceptos expresados en los cuatro grupos. El marco consiste en tres procesos conectados que recomendamos desarrollar para realizar nuestra visión y nuestro mandato.

1.	Creación de redes

Organizando y aprovechando actividades, oportunidades y foros

- dentro del Programa Interamericano

- dentro de las subregiones

- a nivel externo del Programa

Con varios puntos de acceso para particulares, grupos y redes.

- Creación e intercambio de productos, recursos, resúmenes de investigaciones, información sobre políticas, desarrollo profesional y nuevos temas.

para :  	aumentar las políticas

aumentar la práctica de calidad                    	para generar efectos positivos en el carácter ciudadano de los estudiantes,

aumentar la infraestructura 			conocimiento, habilidades y disposiciones

aumentar la capacidad

- Divulgación de información entre los encargados de formular las políticas, los dirigentes de la educación y otros interesados.

- Cómo quieren recibirla

- Cuando quieren recibirla

- En que idioma quieren recibirla

# Footnotes

. Los detalles y los objetivos y componentes del Programa figuran en CIDI/RME/RES.12 (IV-O/05)

.	Este informe procurará complementar y no duplicar los empeños del Observatorio Regional sobre Educación para la Ciudadanía del Banco Interamericano de Desarrollo, coordinado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y con la participación de siete Estados miembros de la OEA.

.	El ámbito de esta evaluación externa dependerá del monto y la fuente de los recursos ejecutados por el Programa.

.	La Declaración de la ciudad de Quebec, aprobada en la Tercera Cumbre de las Américas (2001) y la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Especial de las Américas (2004), reconocen que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales; y las Declaraciones de estas Cumbres reconocen que la educación es clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.  Más recientemente, la Declaración de Nuevo León establece la importancia de promover una cultura  y una educación para la democracia. Además, existen una serie de documentos que hacen referencia específica a la promoción de una cultura democrática a través de la educación, como los siguientes: AG/RES. 2119 (XXXV-O/05), AG/RES. 2045 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2044 (XXXIV-O/04), AG/RES. 1960 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1907 (XXXII-O/02), y AG/RES. 1869 (XXXII-O/02).

# Text boxes

CIDI01673S07

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

(CIDI)