COMISIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN		OEA/Ser.W/XIII.6.7

VII REUNIÓN DE AUTORIDADES	CIDI/CECIE/doc.4/07

Y COMITÉ EJECUTIVO	16 febrero 2007

22-23 de febrero de 2007	Original: español

Washington, D.C.

PROPUESTA DE PROYECTO 2007 – 2008 “PROGRAMA INTERAMERICANO SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS

SECRETARIA GENERAL DE LA OEA

COMITÉ DE EVALUACION DE PROYECTOS

PERFIL DEL PROYECTO

- Información de Identificación

  - Nombre del Proyecto: Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas (financiación semilla para actividades del año 2 y 3).

  - Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA incluyendo: estudiantes, profesores, administradores de escuela, formadores de profesores, formuladores de política, investigadores.

  - Duración:   2 años

  - Monto solicitado a la OEA (Res.831):

$168,000 USD Total 2007-2008

(Aproximadamente 29% de los fondos del Programa)

$89,000 USD (2007)

$79,000 USD (2008)

  - Recursos de Contrapartida asegurados por el Programa Interamericano por Componente: 2007-2008

Investigación:

$20,000 (en efectivo) Solicitud de la OEA (Res.831)

$22,000 (en efectivo) Centro de Educación Cívica

$40,000  (en efectivo) Misión Permanente de Colombia

$82,000 USD

Desarrollo Profesional y Recursos Educativos:

$240,000 (en efectivo) CIDA (CANADA)

$50,000 (en efectivo) Misión Permanente de Estados Unidos

$290,000 USD

Intercambio de Información:

$140,000 (en efectivo) Solicitud de la OEA (Res.831)

$25,000 (en efectivo) Global Issues Resource Center

$25,000 (en efectivo) UNDP

$180, 000 USD

*5% de 160,000 = $8,000 Costos Indirectos (comunicaciones, materiales, espacio de trabajo, etc.)

Totales:

(71%)	$406,000 USD Fondos de Contrapartida Confirmados

(29%)	$168, 000 USD Fondos Solicitados de la OEA (Res.831)

  - Unidad Coordinadora / ejecutora de GS/OEA: Departamento de Educación y Cultura (DEC) de la OEA.

- Breve descripción del problema/situación al que se dirige el proyecto

En la IV Reunión de Ministros de Educación en Tobago en Agosto, 2005, los Ministros aprobaron el desarrollo de un “Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas” para fortalecer sus propios programas nacionales en el área. Los Ministros solicitaron que el Programa se centrara en promover diálogo y cooperación en tres áreas principales: investigación, desarrollo profesional e intercambio de información.

Los Ministros le solicitaron a la Comisión Interamericana de Educación (CIE) que facilitara la elaboración de un plan de trabajo detallado y viable, metas para el progreso, un proyecto de presupuesto y fuentes de financiación para la primera etapa del programa. Los Ministros especificaron que estos ítems debían ser desarrollados por un “grupo de trabajo de Estados Miembros interesados encabezado por Colombia, con la asistencia del Departamento de Educación y Cultura (DEC) de la OEA en colaboración con el Departamento para la Promoción de la Democracia, de la OEA, y con la orientación de un Grupo Asesor integrado por funcionarios de educación para la ciudadanía de los Estados Miembros, universitarios y expertos de la sociedad civil, así como por otros interesados apropiados.  El plan de trabajo, incluyendo las actividades específicas iniciales y las fuentes de financiación previstas, debe ser presentado al Comité Ejecutivo y a las Autoridades de la CIE, antes del final de este año. Entre las actividades iniciales que incluirá el Plan de Trabajo, está celebrar en México, en el primer trimestre de 2006, una reunión de los representantes de los Estados Miembros sobre las experiencias que han tenido éxito en materia de la formación ciudadana.”(CIDI/RME/doc.13/05 rev. 2)  Los Ministros también solicitaron a la CIE que informara sobre los progresos en la implementación del Programa en la V Reunión de Ministros de Educación, en 2007.

En respuesta a este mandato, el Comité Ejecutivo y de Autoridades de la CIE apoyó el lanzamiento del Programa Interamericano en el 2006. Esta financiación incluyó el apoyo de la primera reunión del Grupo Asesor del Programa Interamericano desarrollado en Abril 17 – 19, 2006 en Bogotá, Colombia (ver www.educadem.oas.org/events), el desarrollo de un Portal en Internet para el Programa lanzado en Junio 2006 (www.educadem.oas.org), un mapeo de políticas y programas actuales en el hemisferio en educación para la ciudadanía democrática que se está avanzando actualmente, y la organización de un Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas en Educación Ciudadana desarrollado en Julio, 2006, en Ciudad de México  (www.educadem.oas.org/mexico). (Ver reporte de progreso del Programa Interamericano para más detalles sobre los resultados de estas actividades en el 2006).

El Departamento de Educación y Cultura, en colaboración con el Grupo Asesor del Programa Interamericano ha desarrollado la siguiente propuesta para solicitar recursos semilla de la CIE. Esta financiación es central para conseguir recursos de otros donantes, y asegurará que las actividades recomendadas para el 2007 – 2008, delineadas por el Grupo Asesor del Programa, sean implementadas.

- Mandato específico recibido por el GS/OEA para intervenir en la identificación de soluciones al problema/situación enunciado arriba.

Específico: CIDI/RME/RES. 12 (IV-O/05).  Aprobación del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas.

O relacionadas: CIDI/RME/RES. 10 (III-O/03) y AG/RES. 2119 (XXXV-O/05), AG/RES. 2045 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2044 (XXXIV-O/04), AG/RES. 1960 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1957 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1907 (XXXII-O/02) y  AG/RES. 1869 (XXXII-O/02)

- Breve descripción de consultas realizadas con las autoridades de Estados Miembros involucrados en el proyecto.

Se han realizado consultas con el Grupo Asesor del Programa en su primera reunión en Bogotá, Colombia en Abril, 2006, con la CIE en su tercera Reunión Plenaria en Octubre 27 -28, 2006, en Washington, DC, y con otras personas involucradas en consultas formales e informales a lo largo del 2006 y 2007.

- Meta u objetivo general de desarrollo del Proyecto.

Promover valores y prácticas democráticas a través de la educación al promover cooperación multilateral regional en: investigación, desarrollo profesional e intercambio de información.

- Propósito u objetivo específico del proyecto.

Apoyar al intercambio de políticas, investigaciones y prácticas al ofrecer oportunidades continuas para un diálogo e intercambio de información de alta calidad en temas claves en educación para la ciudadanía democrática, de interés para los políticos y educadores de las Américas.

- Resumen de resultados esperados.

1) Publicación de 4 ejemplares de la Revista Interamericana de Educación para la Democracia (Primera edición se lanzará en Septiembre de 2007)

2) Página de Internet actualizada y enriquecida en www.educadem.oas.org

3) 8 ejemplares bilingües del boletín en línea del Programa Interamericano publicado y distribuido entre todos los Estados Miembros de OEA, y actores claves de la región y del mundo. (Véase el anexo para 1ra y 2da Ediciones).

4) 6  informes de política sobre temas claves identificados por el Grupo Asesor publicado y distribuido entre todos los Estados Miembros de la OEA, y actores claves de la región y del mundo.

5) Asegurar la participación activa de los equipos de política de los Estados Miembros en La Cumbre Interamericana sobre Educación para la Resolución de Conflictos. (los resultados y la información sobre políticas serán presentados en una publicación a los Ministros de la Educación en la V Reunión de los Ministros que se realizará en Colombia en octubre de 2007)

6) Asegurar la participación activa de los Estados Miembros de la OEA en el Seminario sobre Evaluación de Políticas y Programas de Educación Ciudadana.

  - Descripción general de cómo se implementará el proyecto (actividades planeadas y su secuencia)

Solicitud a la OEA (Res. 831) Financiación para las Actividades, 2007-2008

Componente de Investigación:

- Revista Interamericana de Educación para la Democracia (2007-2008)

  - Solicitud a la OEA (Res. 831) : $10,000 USD cada año

  - Contrapartida aproximada confirmada $40,000USD

Componente de Intercambio de Información: 2007- 2008

- Desarrollar el Contenido y Mantener el Portal de Internet para el Programa Interamericano (2007-2008)

- $10,000 USD  Solicitado a la OEA (Res.831) cada año

- Desarrollar y Publicar 8 Boletines en Línea (4 cada año) (2007-2008).

- $10,000 USD  Solicitado a la OEA (Res.831) cada año

- Desarrollar y Publicar 6 Informes de Política (3 cada año) (2007-2008).

- $10,000 USD Solicitado a la OEA (Res.831)  cada año

- Costos de Interpretación Simultánea para la participación de equipos de los Estados Miembros en la Cumbre Interamericana sobre la Resolución de Conflictos (2007).

- $15,000 USD  Solicitud a la OEA (Res.831)

- (Contrapartida aproximada confirmada $50,000)

- Seminario sobre Evaluación de Políticas y Programas en Educación Ciudadana (2007).

- $30,000 USD  (viaje, interpretación, per-diem, misceláneo. gastos administrativos)  Solicitud a la OEA (Res.831)

- (Contrapartida aproximada confirmada 10,000 CIDA, Pendiente 30,000 USD Becas OEA)

- Asegurar la Participación Activa de los Estados Miembros en la II Reunión del Grupo Asesor (2008)

- $35,000 USD Solicitud a la OEA (Res.831)

- (Contrapartida aproximada confirmada $20,000 OEA Becas, país anfitrión, y otros donantes)

Descripción de Actividades:

#### Componente de Investigación

Actividad 1: Revista Interamericana sobre Educación para la Democracia

Descripción: La Revista Interamericana sobre Educación para la Democracia forma parte del componente de investigación del Programa Interamericano. El propósito de la revista es promover investigación de alta calidad en las Americas sobre educación para la ciudadanía democrática. El desarrollo de la revista está guiado por las siguientes recomendaciones específicas del Grupo Asesor a)  apoyar nuevas investigaciones, incluyendo estudios inter-sectoriales y longitudinales b) facilitar y apoyar el uso de una variedad de métodos de investigación y metodologías c) Hacer seguimiento y dar incentivos periódicos o reconocimiento a experiencias de investigación desarrolladas dentro de centros educativos (escuelas, universidades, etc.) o por los miembros de la comunidad educativa (maestros, estudiantes, padres, etc.) y d) promover la creación de una red sobre investigación en educación ciudadana (incluyendo a universidades, centros de investigación, e investigadores individuales.)

La revista se publicará dos veces al año y en el Internet por la OEA en colaboración con las Universidades de Indiana, Toronto, Universidad Católica de Chile, y el Centro para la Educación Cívica y otros aliados interesados. La revista tendrá un Grupo Editorial con representación balanceada de estudiosos claves en el campo de las Americas.

- Fecha aproximada de ejecución: Febrero de 2007  a Noviembre de 2008

- Gastos aproximados totales de actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año: $45,000

- 10,000 (Solicitud OEA (Res.831) Administración y coordinación de la Revista

- 10,000	Gastos de editorial

- 10,000	Diseño de la revista/programación/Página de Internet

- 10,000 	Traducción y publicación limitada para Ministros de Educación

- 5,000	Distribución, comunicaciones, miscellanea.

#### Componente de Intercambio de Información

Actividad 1: Desarrollar contenido, programación y mantenimiento del Portal del Programa Interamericano, Boletines en línea, e Informes de Política.

Descripción: En el Componente de Intercambio de Información miembros de Grupo Asesor recomendaron que la OEA desarrollara mecanismos para facilitar la formación de redes y el intercambio de productos, recursos, resúmenes de investigaciones, información sobre políticas, desarrollo profesional, y temas emergentes. Adicionalmente, el Grupo Asesor recomendó difundir información a formuladores de política, lideres de educación, y/o personas interesadas.

De acuerdo con las recomendaciones, la OEA ha creado el Portal de Internet del Programa Interamericano en www.educadem.oas.org. Este sitio de Internet contiene conclusiones de investigaciones, programas, proyectos, recursos y eventos en el hemisferio, con diferentes actores que operan en el campo de la educación para la democracia. El sitio también se enlaza con otras páginas de Internet de los ministerios de educación, la Red de Portales y otras organizaciones no gubernamentales e internacionales en el área de la educación para la democracia. Una de las características principales del sitio son sus elementos interactivos por medios múltiples, que incluyen foros electrónicos, cursos de educación a distancia por Internet en educación para la democracia, bases de datos de investigaciones y un boletín electrónico que se centra en los distintos aspectos clave de la educación para la democracia. El boletín se publica tres veces por año y el primer y segundo ejemplar están ahora disponibles en el portal de Internet (véase www.educadem.oas.org)

Adicionalmente, el Grupo Asesor recomendó que el Programa desarrollara información y divulgara información y análisis de programas y políticas en la región a formuladores de política claves. Por lo tanto, esta propuesta solicita apoyo para desarrollar 3 informes de política por año sobre hallazgos investigativos claves en educación ciudadana. Cada informe de política se centrará en temas claves identificados por el Grupo Asesor y serán presentados en un idioma y estilo que sea útil para los formuladores de políticas y para líderes educativos involucrados en desarrollar, implementar y evaluar reformas en educación ciudadana.

- Fecha estimada de ejecución: Enero 2007 - Diciembre 2008

- Costos totales estimados de actividad por objeto de gasto (en US $):

Por año: 	$30,000 Solicitud a la OEA (Res.831).

- 5,000	Desarrollo de Contenidos para el Portal de Internet

- 5,000 	Programación y Mantenimiento del Portal de Internet

- 7,500	Desarrollo de Contenidos de 3 Boletines en Línea.

- 2,500	Programación de 3 Boletines en Línea.

- 7,500 	Desarrollo de Contenidos para 3 Informes de Política.

- 2,500 	Diseño, Programación y Divulgación de Informes de Política.

Actividad 3: Reuniones de la Junta Asesora en 2008

Descripción: En los Compromisos para la Acción de Scarborough, los ministros encomendaron a la Comisión Interamericana de Educación (CIE) que lanzara el Programa Interamericano facilitando la elaboración de un plan de trabajo detallado, referencias para el progreso y propuestas para financiar la primera etapa del programa. Adicionalmente, los ministros pidieron que esos componentes fueran elaborados por un grupo coordinador de países miembros interesados, con la orientación de un Grupo Asesor que incluyera a funcionarios de los Estados miembros, personal de instituciones de enseñanza y expertos de la sociedad civil, así como de otros grupos que trabajaran en el campo. Para apoyar este proceso, la secretaría técnica de la CIE facilitó la identificación y selección de miembros del Grupo Asesor de los Estados Miembros y organizó la primera reunión en Bogotá, Colombia, del 19 al 21 de abril de 2006, con apoyo financiero del Ministerio de Educación de Colombia, la Comisión Interamericana de Educación y el Centro de Educación Cívica. El propósito principal de la reunión era formular recomendaciones y sugerencias concretas que se emplearían en el diseño del plan de trabajo del Programa Interamericano.  El Grupo Asesor seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo y la supervisión del Programa, ayudando a detectar carencias de conocimientos y recursos en cada una de las tres áreas del Programa. El Grupo Asesor también cumplirá un papel en la identificación de aliados claves y recursos que puedan apoyar a las actividades del Programa.

- Fecha estimada de ejecución: Abril 2008 y Abril 2010

- Costos totales estimados de actividad por objeto de gasto (in US $):

Por Año: 		$35,000 Solicitud a la OEA (Res.831).

  - Viajes: 15,000

  - Doc. 3,000

  - Equip: 2,000

  - Contratos: 10,000

  - Otros: 5,000 (Interpretación: 5,000 and misc. 1,000)

Actividad 4: Dos Seminarios anuales de Cooperación Horizontal sobre políticas y prácticas en educación para la ciudadanía democrática

Descripción: En la III y IV Reunión de Ministros de Educación, los países miembros solicitaron que la OEA continuara fomentando seminarios de cooperación horizontal para intercambiar las lecciones aprendidas en la implementación de políticas y programas en áreas prioritarias clave, incluida la educación para la democracia. Adicionalmente, los miembros del Grupo Asesor recomendaron que la OEA favoreciera las oportunidades de reuniones e intercambios entre los protagonistas del programa, dentro del componente de intercambio de información. En julio de 2006, México ofreció el primer seminario dentro del marco del componente de intercambio de información del Programa (véase http://www.educadem.oas.org/mexico/ingles/fr_welcome.html).  El Programa organizará dos talleres de intercambio de conocimientos por año en distintos países anfitriones. Los dos siguientes están previstos para 2007:

Taller 1: El Programa Interamericano se aliará con el Global Issues Resource Center, y el PNUD para realizar una Cumbre Interamericana sobre Educación para la Resolución de Conflictos, que durará cuatro días, en Cleveland, Ohio, del 14 al 17 de marzo de 2007.  La Cumbre reunirá a representantes gubernamentales de 50 estados de Estados Unidos y de 10 equipos de Estados Miembros de la OEA. Cada equipo está compuesto por un representante del Ministerio de Educación y un Aliado de una ONG o Universidad. Los participantes intercambiaran mejores prácticas, metodologías de evaluación, creación de estructuras de implementación de políticas, y consideración de obstáculos para el éxito. Esta propuesta solicita $15,000 USD de la CIE para cubrir los gastos de interpretación simultánea para los equipos de los Estados Miembros participando en la Cumbre y así asegurar su participación activa. Recursos de contrapartida de otros aliados exceden los  $50,000 USD. Los resultados de política y técnicos de esta reunión serán presentados en una publicación a los Ministros de Educación en la V Reunión de Ministros que se realizará en Colombia, Octubre, 2007.

- Fecha estimada de ejecución: Marzo 14 - 17, 2007

- Costos totales estimados de actividad por objeto de gasto (in US $): 65,000

Por Año:     $15,000 Solicitud a la OEA (Res.831).

  - Interpretación Simultánea y equipos por 4 días: 15,000

    - (3 interpretes profesionales, audífonos y transmisores, cabinas de traducción, 1 técnico)

Taller 2: Entre las carencias identificadas por los miembros del Grupo Asesor se cuenta la falta de información sobre los esfuerzos actuales para monitorear y evaluar el impacto de políticas y programas en educación para la ciudadanía en las Américas. Con la ayuda de una donación del Gobierno de Colombia, el Programa solicitará un informe sobre la situación actual de la evaluación de políticas y programas en estas áreas. En conformidad con las recomendaciones específicas del Grupo Asesor, el informe subrayará los distintos enfoques y metodologías utilizados en evaluaciones formativas y sumatorias de políticas y programas en educación para la ciudadanía democrática. Los resultados del informe serán presentados en esta reunión internacional sobre evaluación de políticas y programas en educación para la ciudadanía democrática que será patrocinada por el Departamento de Educación y Cultura, entre noviembre, 2007 y febrero, 2008. Esta propuesta le solicita a la CIE $40,000 iniciales para cubrir interpretación, per-diem, misc., costos administrativos). DEC asegurará fondos de contrapartida de una variedad de fuentes incluyendo la Oficina de Becas de la OEA, sumando  40,000 USD adicionales para el evento.

Fecha estimada de ejecución: TBD Proyectado entre Noviembre 2007 – y Febrero 2008

Costos totales estimados de actividad por objeto de gasto (in US $):

Per Year:     $30,000 Solicitud a la OEA (Res.831).

  - Viajes & Per diem: 16,000

  - Doc. 2,000

  - Equip: 1,000

  - Contratos: 10,000

  - Otros: 1,000

- Presupuesto estimado para el proyecto por ítems principales de gastos. Costo estimado de administración (overhead) para proyectos financiados o co-financiados con recursos de otras Fuentes externas a GS/OEA (ver presupuesto anexo).

- Programas relacionados y proyectos de la Organización (si aplican).

- Identificación de instituciones ejecutando proyectos similares o complementarios y enuncie si hay relaciones cooperativas con GS/OEA.

Existen relaciones cooperativas con las siguientes instituciones a través de su representación en el Grupo Asesor del Programa y a través de contribuciones especificas a las actividades del Programa.

Observatorio de Competencias Ciudadanas del BID

UNESCO/OREALC

UNICEF

PNUD

- Enuncie cualquier información considerada relevante para la presentación de este perfil del proyecto.

(Ver Informe de Progreso de las actividades del Programa en el 2006 así como productos específicos).

Anexos:

Presupuesto Estimado

Costos Estimados Totales y Solicitud al Fondo por Año:

| Año Presupuestal 2007 | Costos Estimados por Actividad |  |  |  | Solicitud de Recursos por Actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meses | Entrenamiento | Viajes | Doc. | Equipos | Contratos | Otros |  | TOTALES |  | Solicitud OEA (Res.831). | Contrapartida |
| Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación | Act. 1 Revista Interamericana sobre Educación para la Democracia |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 | $ 35,000 |
| Intercambio de Información | Act.1 Desarrollar Contenido y Mantener el Portal de Internet |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 |  |
|  | Act 2. Desarrollar y Publicar Boletines en-línea |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 |  |
|  | Act 3. Desarrollar y Publicar Informes de Política. |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 |  |
|  | Act. 4 Cumbre Interamericana sobre Educación para la Resolución de Conflictos |  |  |  | $5,000 |  | $10,000 |  | $15,000 |  | $15,000 | $50,000 |
|  | Act. 5 Seminario sobre Evaluación de Políticas y Programas en Educación Ciudadana. |  | $16,000 | $2,000 | $1,000 | $10,000 | $1,000 |  | $30,000 |  | $30,000 | $40,000 |
| Totales: |  |  | $16,000 | $2,000 | $6,000 | $50,000 | $20,000 |  | $85,000 |  | $85,000 | $ 125,000 |
| Año Presupuestal 2008 | Costos Estimados por Actividad |  |  |  | Solicitud de Recursos por Actividad |
|  | Meses | Entrenamiento | Viajes | Doc. | Equipos | Contratos | Otros |  | TOTALES |  | Solicitud OEA (Res.831). | Contrapartida |
| Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación | Act. 1 Revista Interamericana sobre Educación para la Democracia |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 | $ 35,000 |
| Intercambio de Información | Act. 1 Desarrollar Contenido y Mantener el Portal de Internet |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 |  |
|  | Act 2 Desarrollar y Publicar Boletines en-línea |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 |  |
|  | Act 3 Desarrollar y Publicar Informes de Política. |  |  |  |  | $10,000 |  |  | $10,000 |  | $10,000 |  |
|  | Act. 4 II Reunión del Grupo Asesor |  | $15,000 | $3,000 | $2,000 | $10,000 | $5,000 |  | $35,000 |  | $35,000 | $20,000 |
| Totales: |  |  | $15,000 | $3,000 | $2,000 | $50,000 | $5,000 |  | $75,000 |  | $75,000 | $ 55,000 |

| Totales: |  |  | $16,000 | $2,000 | $6,000 | $50,000 | $20,000 |  | $85,000 |  | $85,000 | $ 125,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totales 2008: |  |  | $15,000 | $3,000 | $2,000 | $50,000 | $5,000 |  | $75,000 |  | $75,000 | $55,000 |
| Subtotales: |  |  | $21,000.00 | $5,000 | $8,000 | $100,000 | $25,000 |  | $160,000 |  | $160,000 | $180,000 |
| Costos Indirectos (5%) | (Materiales, comunicaciones, espacio de trabajo, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $8,000 |  |
| Totales 2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $168,000 | $180,000 |

* Esta propuesta y presupuesto no incluye todas las actividades del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas. Ver Plan de Trabajo Revisado 2007 – 2010 para una lista completa de actividades planeadas.

# Footnotes

Para una lista completa de actividades para el 2007 – 2008 ver el Plan de Trabajo.

Un Plan de Trabajo con actividades concretas basadas en recomendaciones específicas formuladas por el Grupo Asesor en su primera reunión en Bogotá, Colombia en Abril, 2006, fue presentada en la Tercera Sesión Ordinaria de la CIE en Octubre, 2006.

Un número limitado de versiones impresas serán producidas para la V Reunión de Ministros de Educación y la CIE y otras figuras claves.