COMISIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN	OEA/Ser.W/XIII.6.6

VI REUNIÓN DE AUTORIDADES	CIDI/CECIE/doc.7/06

Y COMITÉ EJECUTIVO	17 abril 2006

27-28 de abril de 2006	Original: inglés

Washington, D.C.

PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

17th Street and Constitution Avenue, N.W. Washington, D.C. 20006

Perfil de Proyecto

Presentación del Proyecto de la Cumbre para la Evaluación de la Calidad de la Educación

- Nombre del proyecto:	Proyecto de la Evaluación de la Calidad de la Educación.

- País / Institución presentando el Proyecto: Brasil.

Ministerio de Educación - MEC y el Anísio Teixeira Instituto Nacional para Estudios y Pesquisa de Educación -  INEP

- Países / sub.-regiones participantes:	 Todos los países del hemisferio y las organizaciones internacionales que trabajan en el área de evaluación.

- Período de implementación:

Para esta propuesta: Enero 2006 a diciembre 2007, tomando en cuenta que el Foro Hemisférico tiene duración indefinida y con reuniones expandidos regulares.

- Racionalidad del Proyecto:

En la Segunda Cumbre de las Américas (Chile, abril 1998), Jefes de Estado y Gobierno adoptaron un Plan de Acción sobre la Educación para la región con las siguientes metas:  asegurar que, para el año 2010, el 100% de los estudiantes completen la educación primaria de calidad, y que por lo menos 75% de la juventud tengan acceso a la educación secundaria de calidad, con una cantidad creciente de jóvenes que completan la secundaria; y también ofrecer oportunidades educacionales durante la vida entera para la población en general.  Estos compromisos fueron ratificados en la Tercera Cumbre de las Américas (Québec, abril 2001) y en la Cumbre Extraordinaria (Monterrey, enero 2004), y también los compromisos relacionados a la Educación Para Todos establecido en el Foro de Educación Global (Dakar, abril 2000).

Durante la reunión de Ministros de Educación de los países de la Segunda Cumbre de las Américas, que se realizó en Brasilia (julio 1998), el Plan de Acción para Educación fue definida, incluyendo un plan de operación conectado al desarrollo de los indicadores comparables y los indicadores para evaluar la calidad de la educación.

Para realizar este mandato, los respectivos países coordinadores implementaron el Foro Educativo Hemisférico y el Proyecto Regional de Indicadores Regionales – PRIE.

El progreso logrado en ambos proyectos fue presentado en la III Reunión de Ministros de Educación del CIDI (México, agosto 2003), donde los Ministros decidieron avanzar las actividades.  Posteriormente, varias acciones cooperativas han sido desarrolladas, tal como los talleres y el Foro Hemisférico de Educación.

Aunque este proyecto no incluye las actividades de ninguno de las dos componentes para el 2006-2007 periodo, Brasil presentará las actividades propuestas para la evaluación de la calidad de la educación que fueron coordinados con México en junio 2005, incluyendo el componente de Indicadores de Educación (Proyecto PRIE).  Entonces, muchas de las actividades mencionadas en este proyecto continuarán de ser desarrolladas por los países que están coordinando las iniciativas (México y Brasil).

- Objetivo Principal:

Para continuar el trabajo ya iniciado, específicamente, satisfacer la necesidad para información sobre los sistemas de educación para permitir el seguimiento de los objetivos educativos fijados en la Cumbre de las Américas y el control de las iniciativas hemisféricas acordadas en la Reunión de Ministros de Educación, dentro de OEA.

- Beneficiarios:

Todos los países miembros de la Cumbre de las Américas/OEA.

- Resultados Esperados:

EVALUACIÓN EDUCATIVA

Mientras que la tendencia principal en los años recientes ha sido intensificar la cooperación técnica internacional para la creación y fortalecimiento de las Sistemas Nacionales de Evaluación, ya que existe una conciencia general creciente sobre los beneficios de los resultados de las evaluaciones cuando son traducidas en herramientas apropiadas para la formación de políticas públicas.

Mientras que los países, para poder mejor completar las actividades perteneciendo a los sistemas nacionales, necesitan personal técnico entrenado para asegurar que la compilación de datos continúe y, si prefieren, en una manera que les permita seguir el progreso rápido que está ocurriendo en las áreas de estudio.

Mientras que, por otra parte, hay una disposición de la intensificación de cooperación multilateral para reducir gastos y aprovechar de la capacidad técnica existente en los países.

Tomando en cuenta todo lo mencionado, Brasil ha creado la Evaluación del Foro Hemisférico Educativo para servir como una esfera coordinadora de los esfuerzos dedicados, constituyendo un sitio para tener intercambio, vinculando las competencias y las habilidades técnicas de los países y optimizar los recursos financieros y humanos en el hemisferio.  La característica principal es generar mecanismos de facilitar una red informática y sistematizar acciones y regular procedimientos, para realizar las necesidades indicadas por cada país.

En términos generales y como resultado de todas las actividades completadas previamente, la estructura del Foro Hemisférico, ahora con el título de Foro Hemisférico Educativo, también será mantenido para relacionar con el componente del Indicador Educativo, trabajando con las cuatro líneas de acción principales establecidos en la reunión en Brasilia, en 2002.  La relevancia de estas líneas de acción fue ratificada en el Foro Hemisférico, en junio 2005.  Estas son:

- Fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Evaluación (Componente D)

- Organizar reuniones regulares del Foro Hemisférico Educativo según las necesidades de los países miembros.

- Asistencia Técnica (Componente E)

- Para tener un rol coordinador entre organizaciones que administran entrenamiento o recursos financiarlos a los países que han expresado necesidad en esto.

- Participación en Estudios Internacionales Comparados (Componente F)

- Para promover el estudio de los resultados de la participación de países en los estudios internacionales comparados, vinculando el rendimiento y desarrollo de competencias de los estudiantes a la calidad de educación y factores asociados.

- Para apoyar países en el uso, diseminación, y debate de los resultados de los estudios internacionales comparativos sobre la calidad de educación, para la reformulación, control, y evaluación de políticas educativas.

- Uso y Divulgación de Información (Componente G)

- Para establecer mecanismos regulares para fomentar la utilización de los resultados de las evaluaciones.

- Para crear un base de datos con los conclusiones principales del área.

- Para promover campañas para movilizar autoridades y los medios de comunicación sobre los resultados de las evaluaciones.

- Para entrenar los usuarios claves a interpretar los resultados de las evaluaciones.

- Para mantener y actualizar la página de Web del Foro Hemisférico, para incluir Mejores Practicas en el área de evaluación.

Entonces, los componentes internos de este proyecto son:

D – Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación.

E – Asistencia Técnica.

F – Participación en Estudios Internacionales Comparados.

G – Uso y Divulgación de Información.

9. Institución coordinadora:

EVALUACIÓN EDUCATIVA

| a. Nombre de la Institución: Anísio Teixeira Instituto Nacional Para Estudios y Pesquisa Educativa - INEP |
| --- |
| b. Nombre y posición de la persona en carga: Eliezer Moreira Pacheco, Presidente de INEP |
| c. Dirección: Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, Quarto Andar, Gabinete da Presidencia. CEP:70047-900 |
| d. Estado: Brasilia - DF | e. País: Brasil |
| f. Teléfonos: Presidencia: +55 61 2104 8406 +55 61 2104 8407 Cooperación Técnica: M. Alejandra Schulmeyer (55 61) 2104 9519 | g. Fax: Presidencia: +55 61 226 8468 (55 61) 2104 9428 | h. E-mail: Presidencia: eliezer.pacheco@inep.gov.br alejandr@inep.gov.br | Página Web: www.inep.gov.br www.inep.gov.br/internacional/forum2/Portugues/documentos.htm |

10. Países Ejecutores:

Brasil como el coordinador de las actividades de evaluación, dentro de los cuatro Líneas de Acción del Foro Hemisférico Educativo.

Brasil y México trabajando en los aspectos en común de Foros sucesivos, también participando juntos en ciertas actividades. Otras entidades apoyarán la implementación de actividades.

11. - Gastos estimados:

EVALUACIÓN EDUCATIVA Resumen para 2006 y 2007 (en US$ a R$ 2.4, en julio 2005)

| COMP. | ACTIVIDAD | FINANC. FUENTE | SUMA SOLICITADA PARA ADMINISTRACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Entren. 03 | Viaje 04 | Docts. 05 | Equip. 06 | Contratos 08 | Otros 09 | TOTAL Contra. | TOTAL OEA |
| COMPONENTE D Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación | D.1 CURSO PRACTICO SOBRE EVALUACION - parte 1 | Solicitado a la OEA/CIE | - | 56.000 | - | - | 31.505 | - |  | 87.505 |
|  |  | BRASIL | - | 22.656 | - | - | - | 1.500 | 24.156 | - |
|  | D.2 III foro hemisferico Educativo | Solicitado a la OEA/CIE | - | 158.600 | - | - | 21.024 | 20.500 | - | 200.124 |
|  |  | BRASIL | - | 32.350 | - | - | 2.100 | 3.500 | 37.950 | - |
|  | D.3 curso practico sobre evaluacion - parte 2 | Solicitado a la OEA/CIE | - | 56.000 | - | - | 31.505 | - | - | 87.505 |
|  |  | BRASIL | - | 22.656 | - | - | - | 1.500 | 24.156 | - |
| COMPONENTE F Participación en Estudios Internacionales Comparativos | F.1 IV Foro hemisferico educativo | Solicitado a la OEA/CIE | - | 158.600 | - | - | 21.024 | 20.500 | - | 200.124 |
|  |  | BRASIL | - | 32.350 | - | - | 2.100 | 3.500 | 37.950 | - |
| COMPONENTE G Uso y Divulgación de Información | G.1 actualizar pagina web del foro hemisferico (1996) | Solicitar OEA/CIE | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | BRASIL | - | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | - |
|  | G.2 COORDINAciON de foros en linea (1996) | Solicitado a la OEA/CIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | BRASIL | - | - | - | - | 5.000 | - | 5.000 | - |
|  | G.3 actualizar pagina web del foro hemisferico (1997) | Solicitado a la OEA/CIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | BRASIL | - | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | - |
|  | G.4 COORDINAcION de foros en linea (1997 | Solicitado a la OEA/CIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | BRASIL | - | - | - | - | 5.000 | - | 5.000 | - |

|  | TOTALES | OEA/CIE | - | 429.200 | - | - | 105.058 | 41.000 | - | 575.258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BRASIL | - | 110.012 | - | - | 34.200 | 10.000 | 154.212 | 308.424 |

| TOTALES GLOBALES | - | 539.212 | - | - | 139.258 | 51.000 | 154.212 | 883.682 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.- Descripción de Actividades.

EVALUACIÓN EDUCATIVA - 2006

Componente D: Fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Evaluación.

Actividad D.1: I Curso Práctico sobre Evaluación – Parte I.

La primera parte del Curso Práctico Sobre Evaluación se realizará en 2006 (la primera mitad), y está dirigido al personal técnico de los países que no tienen un Sistema Nacional de Evaluación, principalmente concentrando en los países del Caribe Inglés y Francés.

El número de países participantes será definido según el diagnóstico realizado por los controladores de PRIE, que se reunirán en el Caribe entre julio y agosto 2005.

Al mismo tiempo, y como se determinó en el II Foro Hemisférico, en la segunda parte del 2005, Brasil enviará un cuestionario a todos los países miembros para hacer una encuesta de sus insuficiencias en este área, lo cual identificará y dará prioridad a las necesidades, y definirá la tema central para el III Foro Hemisférico.

Entonces, los siguientes temas serán afrontados en el Curso:

Aspectos teórico y conceptuales:

  - Modalidades más apropiadas de evaluación sistémica, según el propósito.

  - Marcos: diferentes teorías.

  - Evaluación por muestra o censo.

  - Validez y confiabilidad de un programa de evaluación.

  - Marco para interpretación de resultados.

  - Marco matemático.

  - Marcos de referencia.

  - Posibilidades para estructurar los exámenes.

  - Escalas de calificación.

  - Interpretación de los resultados.

  - Diseminación de los resultados.

Aspectos prácticos (perspectiva generál):

- Implementación de un programa mínimo.

- Construcción de matrices de referencia.

- Elaboración de artículos.

- Trabajo de campo.

A priori, el Curso tendrá aproximadamente 45 participantes, y entre los cuales:

- 2 Expertos técnicos de cada miembro país del Caribe (estimando 24 personas).

- 2 Expertos técnicos de los otros países de América Central (estimando 10 personas).

- 1 Experto técnico del componente Indicadores Educativos (PRIE)

- 3 Especialistas que harán presentaciones y/o dirigirán talleres.

- 5 Expertos técnicos de MEC/INEP de Brasil.

Desglose de gastos necesarios:

- Pasajes internacionales para 35 personas (incluyendo gastos del aeropuerto):  US$ 800 X 35 = US $ 28.000

- Per Diem 35 personas:  US$ 100 X 8 X 35 = US$ 28.000

- Traducción simultánea en 3 idiomas durante 7 días:  US $ 2.500 X 7 = US $ 17.500

- Comida:  almuerzo, 2 periodos de descanso con café para 45 personas:  US $ 20 X 3 X 45 = US $ 2.700

- Alquilar de un local con la infraestructura apropiada para el curso :  US$ 500 X 7 = US$ 3.500

- Alquilar de equipaje de sonido con mesa de control de sonido y micrófonos, data-show, computadora, impresora, 50 auriculares: US$ 1.100  X 7 = US$ 7.805

Desglose de gastos de la Contraparte - Brasil:

- Pasajes internacionales para 5 MEC/INEP expertos técnicos (incluyendo gastos del aeropuerto)   US$ 1.600 X 5 = US$ 8.000

- Per Diem para los 5 expertos técnicos brasileros:  US$ 154 X 8 X 5 = US$ 6.160

- Pasajes internacionales para tres especialistas (incluyendo gastos del aeropuerto)   US$ 1.600 X 3 = US$ 4.800

- Per Diem para las tres especialistas:  US$ 154 8 X 3 = US$ 3.696

- Materiales para el curso: US$ 1.500 X 1 = US$ 1.500

| Gastos estimados para implementación: | junio – julio 2006 |
| --- | --- |

Costo total de actividad D.1 (en US$ a  R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entrena-miento | Viajes | Docu-mentos | Equipos | Contra-tos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitado a la OEA/CIE |  | 28.000 28.000 |  |  | 7.805 17.500 2.700 3.500 |  | US$ 87.505 |
| Recursos de la Contraparte (Brasil) |  | 8.000 6.160 4.800 3.696 |  |  |  | 1.500 | US$ 24.156 |
| Total |  | 78.656 |  |  | 31.505 | 1.500 | US$ 111.661 |

Componente D: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación.

Actividad D.2: III Foro Hemisférico Educativo

En contraste con el II Foro Hemisférico, esta vez, todos los gastos relacionados a la participación de los expertos técnicos del Proyecto Regional de Indicadores Educativos – PRIE han sido incluidos, de manera que no debería haber ninguna diferencia en la cantidad de países representados, ni problemas sobre la indicación de representantes de los países, como fue acordado entre Brasil y México en junio 2005.

El III Foro Hemisférico Educativo queda entre el alcance de la línea de acción “Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación,” especialmente porque, con las actividades planeadas para 2006 y parte de 2007, se espera que todos los países miembros de la Cumbre de las Américas OEA podrán establecer cada uno su propio Sistema de Evaluación Nacional, dado que un grupo significativo  de expertos técnicos ya habrán tomado el Curso Práctico sobre Evaluación I y II.

COMPONENTE D: Fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Evaluación

ACTIVIDAD D.2: III Foro Hemisférico Educativo

PAÍS ENCARGADA: Brasil

RESPONSABILIDAD TECNICA: MEC/INEP - Brasil

FUENTE FINANCIERA: OEA/CIE

CONTRAPARTE: MEC/INEP - Brasil

LINEA DE ACCION DENTRO DEL FORO: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación (D)

FECHA: Diciembre 2006

En el III Foro Hemisférico Educativo, con duración de 3 días, pretende:

  - Dentro de los principios de la línea de acción del Foro que será discutida  en esta reunión, el trabajo enfocará en el componente “Fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Evaluación” con respecto a la construcción de capacidad de los recursos humanos en la área de evaluación, promoviendo:  (i) mecanismos para calificar equipos técnicos nacionales en servicios técnicos;  (ii) mecanismos de confluencia de organizaciones/institutos hemisféricas que ofrecen entrenamiento y asistencia técnica especializada a los países miembros;  (iii) discursos que permiten el comienzo de una evaluación de la implementación de políticas educativas, usando la información producida por las Sistemas de Evaluación e Información Nacionales.

  - Presentar el progreso del trabajo hecho por PRIE.

  - Definir la mejor fecha para la IV Reunión del Foro Hemisférico Educativo.

A priori,  el evento involucrará la participación de aproximadamente 200 personas, entre cuales habrá:

- 1 experto técnico de cada Sistema de Evaluación Nacional de cada miembro país (34).

- 1 experto técnico del PRIE de cada miembro país (34).

- 5 especialistas internacionales que harán presentaciones y/o talleres directos.

- 5 especialistas Brasileños que tomarán parte en las mesas redondas y/o paneles.

- Representantes de las Organizaciones Internacionales (5).

- Representantes de las Agencias Financieras (5).

- Autoridades de los países miembros (5).

- Autoridades Brasileñas (5).

- Representantes de los institutos relacionados (5).

- 1 experto técnico de cada Secretario de Educación en Brasil, en el área de evaluación (27).

- Expertos técnicos de MEC/INEP - Brasil (10).

- Otros invitados.

Desglose de gastos necesarios:

- Pasajes internacionales para dos expertos técnicos de 33 países:  US$ 1.600 X 66 (con gastos del aeropuerto) = US$ 105.600

- Pasajes internacionales para 5 especialistas internacionales (con gastos del aeropuerto):  US$ 1.600 X 5 = US$ 8.000

# Per Diem para los participantes extranjeros, durante 4 días: US$ 150 X 75 X 4 = US$ 45.000

# Traducción simultánea en 4 idiomas durante las 3 días: US$ 2.500 X 3 = US$ 7.500

- Alquilar equipo de sonido con mesa de control de sonido y micrófonos, data-show, computadora, impresora, 150 auriculares: US $ 4.508  X 3 = US$ 13.524

- Comida:  almuerzo, 2 periodos de descanso con café por día:  US$ 30 X 3 X 200 = US$ 18.000

- Cóctel  de bienvenida para 200 personas:  US$ 12.5 X 200 = 2.500

Desglose de gastos de la Contraparte:

- Ad Hoc alquilar de un local con capacidad para 200 personas, 1 sala de apoyo y 2 salas para el trabajo en grupo:  US$  700 X3 = US$ 2.100

- Reproducción de materiales:  US$ 1.500 X 1 = US$ 1.500

- Organización del evento (expertos técnicos, materiales ceremoniales y ad-hoc):  1 X US$ 2.000 = US$ 2.000

- Pasajes nacionales para los expertos técnicos de los 26 Secretarios de Educación:  US$ 350 X 26 = US$ 18.200

- Per Diem para los expertos técnicos de los 26 Secretarios de Educación:  US$ 100 X 26 X 4 = US$ 10.400

- Pasajes nacionales para las 5 especialistas brasileñas:  US$ 350 X 5 = US$ 1.750

- Per Diem para las 5 especialistas brasileñas:  US$ 100 X 5 X 4 = US$ 2.000

| Fecha estimada para implementación: | Diciembre 2006 |
| --- | --- |

Costo total de la actividad D.2 por encabezamiento (en US$ a  R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entre-namiento | Viajes | Docu-mentos | Equipos | Contra-tos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitado a la OEA/CIE |  | 105.600 8.000 45.000 |  | 13.524 | 7.500 | 18.000 2.500 | 200.124 |
| Recursos de la Contraparte (Brasil) |  | 18.200 10.400 1.750 2.000 |  |  | 2.100 | 1.500 2.000 | 37.950 |
| Total |  | 190.950 |  | 13.524 | 9.600 | 24.000 | US$ 238.074 |

Componente G: Uso y Divulgación de la Información Educativa.

Actividad G.1: Actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo

En esta línea de acción, actualizando la página Web del Foro Hemisférico Educativo incluye el acto de incorporar los documentos que resultan de los estudios, diagnósticos, reuniones del Foro, etc., traducidas en los idiomas oficiales de la OEA.

Componente G: Uso y Divulgación de la Información

Actividad G.1: Actualizar la pagina Web del Foro Hemisférico Educativo

País encargada: Brasil

Responsabilidad técnica: Brasil

Fuente financiera: Brasil

Fecha de implementación: enero a diciembre 2006

Desglose de gastos de la Contraparte - Brasil:

- Traducción de documentos a los 4 idiomas: US$ 10.000 X 1= US$ 10.000

| Fecha estimada de implementación: | Enero a diciembre 2006 |
| --- | --- |

Gasto total de actividad G.1 por encabezamiento (en US$ a  R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entre-namiento | Viajes | Docu-mentos | Equipos | Contra-tos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitada a la OEA/CIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Contraparte (Brasil) |  |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 |
| Total |  |  |  |  | 10.000 |  | US$ 10.000 |

Actividad G.2: Coordinación de Foros Virtuales.

Después de recibir el nombre y contraseña del usuario, el país podrá tener acceso permanente al Foro de OEA/CIE; este procedimiento debería realizarse en el segundo semestre de 2005.

Después de ésta etapa, Brasil podrá coordinar reuniones por medio del Foro Virtual  del Comisión Interamericana de Educación (CIE).

Componente G: Uso y Divulgación de la Información

Actividad G.2: Coordinar reuniones virtuales por medio del Foro Virtual de la Comisión Interamericana de Educación (CIE)

País encargado: Brasil

Responsabilidad técnica: Brasil

Fuente financiera: Brasil

Fecha de implementación: Enero a diciembre 2006

Deglose de los gastos de la Contraparte- Brasil:

- Traducción de documentos a los 4 idiomas: US$ 5,000 X 1= US$ 5,000

| Fecha estimada de implementación: | Enero a diciembre 2006 |
| --- | --- |

Costo total de actividad G.2 por encabezimiento (en US$ a  R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entre-namiento | Viajes | Docu-mentos | Equi-pos | Contra-tos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitada a la OEA/CIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos de la Contraparte (Brasil) |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |
| Total |  |  |  |  | 5.000 |  | US$ 5.000 |

COMPONENTE D: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN.

Actividad D.3: Curso Práctico de Evaluación – Parte II.

La segunda parte del Curso Práctico de Evaluación será realizado el primer semestre del 2007, para los expertos técnicos que han participado en el primer modulo del Curso Práctico de Evaluación, en 2006.  El número de países participantes será definido según las experiencias del año pasado.

El foco de esta segunda parte, más práctico del curso previo todavía, será sobre la preparación de normas operacionales de nivel nacional, de manera que los países adquieran experiencia que les permita usar sus propias medidas y participar en estudios internacionales comparados.

El Curso trataría temas generales, como por ejemplo:

- Implementación de un programa de evaluación.

- Elaboración de un proyecto.

- Matriz de referencia.

- Elaboración de artículos.

- Manual para la colección de datos.

- Análisis de datos.

- Interpretación y divulgación de resultados.

A priori, el Curso involucrará la participación de aproximadamente 45 personas, entre los cuales habrá:

- 2 Expertos técnicos de cada país miembro del Caribe (estimando 24 personas).

- 2 Expertos técnicos de los otros 5 países de América Central (estimando 10 personas).

- 1 Experto técnico del componente de Indicadores Educativos (PRIE)

- 3 Especialistas que harán presentaciones y/o talleres directos.

- 5 Expertos técnicos de MEC/INEP de Brasil

Desglose de gastos necesarios:

- Pasajes internacionales para 35 personas (con gastos del aeropuerto):  US$ 800 X 35 = US$ 28.000

- Per Diem para 35 personas:  US$ 100 X 8 X 35 = US$ 28.000

- Traducción simultáneo en 3 idiomas durante 7 días:  US$ 2.500 X 7 = US$ 17.500

- Comida:  almuerzo, 2 periodos de descanso con café para 45 personas:  US$ 20 X 3 X 45 = US$ 2.700

- Alquilar de un local con la infraestructura apropiada para el curso:  US$ 500 X 7 = US$ 3.500

- Alquilar de equipaje de sonido con mesa de control de sonido y micrófonos, data-show, computadora, impresora, 50 auriculares: US$ 1.100  X 7 = US$ 7.805

Desglose de gastos de la Contraparte - Brasil:

- Pasajes internacionales para 5 expertos técnicos de MEC/INEP (con gastos del aeropuerto)   US$ 1.600 X 5 = US$ 8.000

- Per Diem para los 5 expertos técnicos Brasilenos:  US$ 154 X 8 X 5 = US$ 6.160

- Pasajes internacionales para tres especialistas (con gastos del aeropuerto):  US$ 1.600 X 3 = US$ 4.800

- Per Diem para las tres especialistas:  US$ 154 8 X 3 = US$ 3.696

- Materiales para el curso: US$ 1.500 X 1 = US$ 1.500

| Fecha estimada de implementación: | Junio – julio 2007 |
| --- | --- |

Costo total de actividad D.3 por encabezamiento (en US$ a  R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entre-namiento | Viajes | Docu- mentos | Equipos | Contratos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitada a la OEA/CIE |  | 28.000 28.000 |  | 7.805 | 17.500 2.700 3.500 |  | US$ 87.505 |
| Recursos de la Contraparte (Brasil) |  | 8.000 6.160 4.800 3.696 |  |  |  | 1.500 | US$ 24.156 |
| Total |  | 78.656 |  |  | 31.505 | 1.500 | US$ 111.661 |

Componente F: Participación en Estudios Internacionales Comparados.

Actividad F.1:  IV Foro Hemisférico Educativo.

Parecido al III Foro Hemisférico, ésta vez, todos los gastos relacionados a la participación de expertos técnicos del Proyecto Regional de Indicadores – PRIE han sido incluidos.

El VI Foro Hemisférico Educativo queda dentro del alcance de la línea de acción “Participación en Estudios Internacionales Comparados,” especialmente porque, en el momento, se espera que todos los países miembros de la Cumbre de las Américas y de la OEA ya tendrán sus propios Sistemas de Evaluación Nacional (o por lo menos ya se empezaron), como resultado del entrenamiento recibido en el Curso de Evaluación.

Entonces, los países estarán listos para discutir los temas relacionados a la modalidad de participación más apropiada en un estudio internacional.  El hecho tiene relevancia especial porque, quizás, los Indicadores para la Calidad de Educación elaborada por PRIE ya estarán listos para llevar al campo para experimentación.

COMPONENTE F: Participación en Estudios Internacionales Comparados

ACTIVIDAD F.1: IV Foro Hemisférico Educativo

PAIS ENCARGADA: Brasil

RESPONSABILIDAD TECNICA: MEC/INEP - Brasil

FUENTE FINANCIERA: OEA/CIE

CONTRAPARTE: MEC/INEP - Brasil

LINEA DE ACCION DEL FORO HEMISFERICO EDUCATIVO: Participación en Estudios Internacionales Comparados (F)

FECHA DE IMPLEMENTACION: Segundo semestre 2007

En el IV Foro Hemisférico Educativo, con la duración de 3 días, se pretende:

a. Dentro de la línea de acción del Foro será discutida, “La Participación en los Estudios Internacionales Comparados,” los siguientes temas serán evocados:  (i) la definición de estándares comparables;  (ii) el uso de la información resultando de la participación en los estudios internacionales comparados;  (iii) la estandardización de criterios para la adopción de metodologías permitiendo que los resultados de estudios nacionales se conectan a los estudios internacionales y (IV) llegando a un acuerdo sobre la mejor manera de medir los Indicadores para la Calidad de Educación, que, esperanzadamente ya fueron elaborados por PRIE.

c. Definir la mejor fecha para el V Foro Hemisférico Educativo.

A priori,  el evento involucrará  la participación de aproximadamente 200 personas, entre los cuales habrá:

- 1 experto técnico de cada Sistema Nacional de Evaluación de cada país miembro (34).

- 1 experto técnico del PRIE de cada país miembro (34).

- 5 especialistas internacionales que harán presentaciones y/o talleres directos.

- 5 especialistas brasileñas que tomaran parte en las mesas redondas y/o paneles.

- Representantes de Organizaciones Internacionales (5).

- Representantes de Agencias Financieras (5).

- Autoridades de los países miembros (5).

- Autoridades brasileños (5).

- Representantes de institutos relacionados (5).

- 1 experto técnico de cada Secretaría de Educación en Brasil, en el área de evaluación (27).

- Técnicos expertos del MEC/INEP - Brasil (10).

- Otros invitados.

Desglose de gastos necesarios:

- Pasajes internacionales para 2 expertos técnicos de 33 países:  US $ 1.600 X 66 (con gastos del aeropuerto) = US$ 105.600

- Pasajes internacionales para 5 especialistas internacionales (con gastos del aeropuerto):  US$ 1.600 X 5 = US$ 8.000

# Per Diem para los participantes extranjeros, durante 4 días: US$ 150 X 75 X 4 = US$ 45.000

# Traducción simultánea en 4 idiomas durante las 3 días:  US $ 2.500 X 3 = US$ 7.500

- Alquilar de equipaje de sonido con mesa de control de sonido y micrófonos, data-show, computadora, impresora, 150 auriculares: US $ 4.508  X 3 = US $ 13.524

- Comida:  almuerzo, 2 períodos de descanso con café por día:  US $ 30 X 3 X 200 = US $ 18.000

- Cóctel de bienvenida para 200 personas:  US$ 12.5 X 200 = 2.500

Desglose de gastos de la Contraparte:

- Ad Hoc alquilar de un local con capacidad para 200 personas, 1 sala de apoyo y 2 salas para el trabajo en grupo:  US $  700 X3 = US $ 2.100

- Reproducción de materiales:  US$ 1.500 X 1 = US$ 1.500

- Organización del evento (expertos técnicos, materiales ceremoniales y ad-hoc):  1 X US $ 2.000 = US $ 2.000

- Pasajes nacionales para los expertos técnicos de los 26 Secretarios de Educación:  US $ 350 X 26 = US $ 18.200

- Per Diem para los expertos técnicos de los 26 Secretarios de Educación:  US $ 100 X 26 X 4 = US $ 10.400

- Pasajes nacionales para las 5 especialistas brasileñas:  US $ 350 X 5 = US $ 1.750

- Per Diem para 5 especialistas brasileñas:  US$ 100 X 5 X 4 = US$ 2.000

| Fecha estimada de implementación: | Segundo semestre 2007 |
| --- | --- |

Costo total de actividad F.1 por encabezamiento (en US$ a  R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entre-namiento | Viajes | Docu-mentos | Equi-pos | Contratos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitada a la OEA/CIE |  | 105.600 8.000 45.000 |  | 13.524 | 7.500 | 18.000 2.500 | 200.124 |
| Recursos de la Contraparte (Brasil) |  | 18.200 10.400 1.750 2.000 |  |  | 2.100 | 1.500 2.000 | 37.950 |
| Total |  | 190.950 |  | 13.524 | 9.600 | 24.000 | US$ 238.074 |

Componente G: Uso y Divulgación de Información Educativa.

Actividad G.3: Actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo

En esta línea de acción, actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo incluye la incorporación de documentos resultando de estudios, diagnóstico, reuniones de los Foros, etc., traducidos en los idiomas oficiales de la OEA.

Componente G: Uso y Divulgación de Información

Actividad G.3: Actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo

País encargado: Brasil

Responsabilidad técnica: Brasil

Fuente financiera: Brasil

Fecha de implementación: Enero a diciembre 2007

Desglose de gastos de la Contraparte- Brasil:

- Traducción de documentos en los 4 idiomas: US $ 10,000 X 1= US $ 10,000

| Fecha estimada de implementación: | Enero a diciembre 2007 |
| --- | --- |

Costo total de actividad G.3 por encabezamiento (en US$ a  R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entre-namiento | Viajes | Docu-mentos | Equipos | Contra-tos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitada a la OEA/CIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos de la Contraparte (Brasil) |  |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 |
| Total |  |  |  |  | 10.000 |  | US$ 10.000 |

Actividad G.4: Coordinación de Foros Virtuales.

Según las temas que podrán emerger durante la etapa preparativa del IV Foro Hemisférico Educativo, o después de que se realiza, las reuniones virtuales acontecerán por medio del Foro Virtual de la Comisión Interamericana de Educación.

Componente G: Uso y Divulgación de Información

Actividad G.4: Coordinar reuniones virtuales por medio del Foro Virtual de la Comisión Interamericana de Educación (CIE)

País encargada: Brasil

Responsabilidad técnica: Brasil

Fuente financiera: Brasil

Fecha de implementación: Enero a diciembre 2007

Desglose de los gastos de la Contraparte - Brasil:

- Traducción de documentos a 4 idiomas: US$ 5,000 X 1= US$ 5,000

| Fecha estimada de implementacion: | Enero a diciembre 2007 |
| --- | --- |

Costo total de actividad G.4 por encabezamiento (en US$ a R$ 2.4 en julio 2005):

|  | Entre-namiento | Viajes | Docu-mentos | Equipos | Contra-tos | Otros | Total en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitada a la OEA/CIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos de la Contraparte (Brasil) |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |
| Total |  |  |  |  | 5.000 |  | US$ 5.000 |

13. -  Identificación de las indicadores que se usarán para verificar los productos / componentes y los fuentes de información para verificar estos aspectos.

Componente D:   Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación.

Actividad D.1: Curso Práctica de Evaluación – Parte I.

Participantes: 45 personas atenderán, más que nada, expertos técnicos de varios países participando en las actividades de entrenamiento directo (34 personas) y aproximadamente 15 personas, entre ellos observadores y autoridades locales, que recibirán entrenamiento indirecto.

Calidad de información: las siete especialistas que dirigirán el Curso Práctico de Evaluación poseen experiencia vasta, teorética y práctica, en el área de evaluación.   Entre ellos, tres especialistas internacionales, por lo menos un experto técnico de la Secretaría de Educación Pública de México, representando el Proyecto PRIE y tres de MEC/INEP de Brasil.

Actividad D.2: III Foro Hemisférico Educativo

Participantes: aproximadamente 200 personas atenderán, más que nada, expertos técnicos de las áreas de indicadores y evaluación de los países miembros, participando en actividades directas de entrenamiento (66 personas) y aproximadamente 55 personas, entre ellos expertos técnicos de la Secretaría de Educación de los 27 Estados brasileros, observadores y autoridades locales, quienes recibirán entrenamiento indirecto.

Calidad de información: El III Foro Hemisférico Educativo queda dentro del alcance de la línea de acción “Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación e Información.”  Entonces, los contenidos tratados constituyen herramientas nuevas que a los países les permitirán definir políticas públicas que promueven la igualdad y calidad de la educación ofrecido en cada país.

Componente G: Uso y Divulgación de Información Educativa.

Actividad G.1: Actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo.

Los documentos que resulten de los eventos realizados serán incorporados en la página Web al final de cada evento, primero en el idioma original y, posteriormente, traducido a los otros idiomas oficiales de la OEA.

Actividad G.2: Coordinación de los Foros Virtuales.

En la 2 Foro Virtual planeado, se pretende tener como indicador de eficiencia, la manera de llegar al consenso sobre temas tratadas.

Componente D: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación.

Actividad D.3: Curso Práctico de Evaluación – Parte II.

Participantes: 45 personas atenderán, más que nada, expertos técnicos de varios países participando en las actividades de entrenamiento directo (34 personas) y aproximadamente 15 personas, entre ellos observadores y autoridades locales, que recibirán entrenamiento indirecto.

Calidad de información: las siete especialistas que dirigirán el Curso Práctico de Evaluación poseen experiencia vasto, teorética y práctica, en la área de evaluación.  Entre ellos, tres especialistas internacionales, por lo menos un experto técnico de la Secretaría de Educación Pública de México, representando el Proyecto PRIE y tres de MEC/INEP de Brasil.

Componente F: Participación en Estudios Internacionales Comparados.

Actividad F.1:  IV Foro Hemisférico Educativo.

Participantes:  aproximadamente 200 personas atenderán, más que nada, expertos técnicos de las áreas de indicadores y evaluación de los países miembros, participando en actividades directos de entrenamiento (66 personas) y aproximadamente 55 personas, entre ellos expertos técnicos de la Secretaría de Educación de los 27 Estados brasileros, observadores y autoridades locales, quienes recibirán entrenamiento indirecto.

Calidad de información: El III Foro Hemisférico Educativo queda dentro del alcance de la línea de acción “Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación e Información.”  Entonces, los representantes de los estudios internacionales serán invitados a presentar su trabajo, mostrando las ventajas y limitaciones de la participación de países, según el propósito de las evaluaciones.

Componente G: Uso y Divulgación de Información Educativa.

Actividad G.3: Actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo.

Los documentos resultando de los eventos realizados serán incorporados en la página Web al final de cada evento, primero en el idioma original y, posteriormente, traducido a los otros idiomas oficiales de la OEA.

Actividad G.4: Coordinación de los Foros Virtuales.

En la 2 Foro Virtual planeado, se pretende tener como indicador de eficiencia, la manera de llegar al consenso sobre temas tratadas.

14. -  Resultados verificables.

Componente D:  Fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Evaluación.

Actividad D.1:  Curso Práctico de Evaluación – Parte I.

- Agenda del Curso Práctico de Evaluación cumplido.

- Por lo menos 34 personas entrenadas directamente.

- Participación de 19 países miembros de la Cumbre de las Américas y de la OEA.

Actividad D.2:   III Foro Hemisférico Educativo

- Documento sobre el progreso de las actividades del PRIE: presentado.

- Talleres, mesas redondas y conferencias sobre la tema del Foro: realizado.

- Talleres, mesas redondas y conferencias sobre los temas definidos por el PRIE: realizados.

- 200 personas directamente e indirectamente entrenados con énfasis en la presencia de dos expertos técnicos de cada uno de los 34 países miembros.

- Fecha del IV Foro Hemisférico Educativo: definida.

- Registros conteniendo los resúmenes de documentos técnicos presentados: publicados y mandados a los 34 países, organizaciones internacionales y otros participantes del Foro.

Componente G:   Uso y Divulgación de Información Educativa.

Actividad G.1:   Actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo.

- Documentos usados en el Curso Práctico de Evaluación – Parte I: incorporados.

- Documentos usados en el III Foro Hemisférico Educativo: incorporados.

Actividad G.2:   Coordinación de Foros Virtuales.

- Por lo menos dos Foros Virtuales realizados (por el Curso Práctico de Evaluación – Parte I y por el III Foro Hemisférico Educativo).

Componente D: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación.

Actividad D.3: Curso Práctico de Evaluación – Parte II.

- Agenda del Curso Práctico de Evaluación – Parte II: cumplido.

- Por lo menos 34 personas entrenadas directamente.

- Participación de 19 países miembros de la Cumbre de las Américas y de la OEA

Componente F: Participación en los Estudios Internacionales Comparados.

Actividad F.1:  IV Foro Hemisférico Educativo

- Documento sobre el progreso de las actividades del PRIE: presentado.

- Talleres, mesas redondas y conferencias sobre la tema del Foro: realizado.

- Talleres, mesas redondas y conferencias sobre los temas definidos por el PRIE: realizados.

- 200 personas directamente e indirectamente entrenados con énfasis en la presencia de dos expertos técnicos de cada uno de los 34 países miembros.

- Fecha del IV Foro Hemisférico Educativo: definida.

- Registros conteniendo los resúmenes de documentos técnicos presentados: publicados y mandados a los 34 países, organizaciones internacionales y otros participantes del Foro.

Componente G: Uso y Divulgación de la Información Educativa.

Actividad G.3: Actualizar la página Web del Foro Hemisférico Educativo.

- Documentos usados en el Curso Práctico de Evaluación – Parte II: incorporados

- Documentos usados Documentos usados en el IV Foro Hemisférico Educativo: incorporados.

Actividad G.4: Coordinación de Foros Virtuales.

- Por lo menos dos Foros Virtuales realizados (por el Curso Práctico de Evaluación – Parte II y por el IV Foro Hemisférico Educativo).

15. - FINANZAS

- Resumen de contribuciones del presupuesto (US$) solicitada a la OEA

EVALUACIÓN EDUCATIVA

| Identificación de Componente/Actividad | Entrena-miento 03 | Viajes 04 | Documentos. 05 | Equipos 06 | Contratos 08 | Otros 09 | Total | % del Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente D: | - | 270.600 |  |  | 84.034 | 20.500 | 375.134 | 65,21% |
| Componente F: |  | 158.600 |  |  | 21.024 | 20.500 | 200.124 | 34,78% |
| Componente G: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | - | 429.200 |  |  | 105.058 | 41.000 | 575.258 | 99,99% |
| % en relación al total | - | 74,61% |  |  | 18,26% | 7,12% | 99,99% | 99,99% |

- Indicio del sumo solicitado a cada recurso financiero por año de ejecución

| Año | OEA/CIE | País(es) implementario(s) | Suma total de contribuciones inst. o países | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Recursos Contra-parte | Fecha de disponibili-dad de recursos |  |  |
| 2006 | Evaluación | 287.629 |  |  |  |  |
|  | Total | 287.629 |  |  |  |  |
| 2007 | Evaluación | 287.629 |  |  |  |  |
|  | Total | 287.629 |  |  |  |  |
| Total | 575.258 |  |  | 308.424 | 883.682 |

# Footnotes

Inicialmente, Brasil y Chile eran los coordinadores.  En agosto 2003, México empezó a coordinar.  El PRIE y Brasil tomaron el componente en evaluación educativa.