## ESPANOL
Anexo 1
ACTUALIZACIÓN PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA OEA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CIC 2005-2007
CUADRO RESUMEN: MANDATOS EN CULTURE, ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
(Presentado durante la Reunión Preparatoria para la Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura
Washington, D.C. 17 y 18 de agosto de 2006
|  | Temas | Status | Actividades | Descripción | Otras fuentes | Recursos Asignados del Subfondo OEA | Gastos (a 31 de julio 2006) | Recursos disponibles
Preservación y protección del patrimonio cultural
|  |  | Realizada | Taller México | Proyectos Integrales de Conservación del Patrimonio con Comunidades realizado en septiembre de 2005. | México, OEA Becas | 8224.16 | 8224.16 | 0
|  |  | Primer trimestre 2007 | Talleres Regionales: Defendiendo el patrimonio cultural (Propuesta presentada por Estados Unidos) | Talleres subregionales para promover el intercambio de ideas, experiencias e información sobre éxitos y oportunidades para proteger el patrimonio cultural contra el saqueo. | Por definir / Estados Unidos | 32000 |  | 32000
|  |  | En espera | Parques Hermanos de las América (Propuesta presentada por los Estados Unidos) | Conferencia para poner en marcha en marco de acción para apoyar sociedades entre sitios mundiales de patrimonio cultural. | Por definir / Estados Unidos | 0 | 0 | 0
Identidad, diversidad y dignidad
|  |  | 2007 | Seminario / Ofrecido por Brasil | Seminario regional sobre diversidad cultural. Brasil presentará una propuesta para el 3 de febrero que incluya los intereses expresados por los Estados miembros. | Por definir / Brasil | 20000 | - | 20000
|  |  | 2007 | Seminario / Propuesto por Jamaica | Educación y cultura / Un evento con autoridades de educación y cultura para considerar maneras de promover la dignidad, diversidad e identidad por medio de la incorporación de contenidos culturales en la educación. / Jamaica desarrollará una propuesta a ser presentada a la Autoridades de la CIC / Evento para 2007. | Por definir |  |  | Muy pronto para asignar recursos
Cultura y la creación de trabajo decente y la superación de la pobreza
|  |  | Realizada | Taller Canadá | Young Canada Works, realizado octubre de 2003 | Canadá | 0 | 0 | 0
|  |  | Ultimo trimestre 2005 | Taller Honduras | Taller para compartir la experiencia de Honduras con su programa de Rescate y Promoción de la Producción Artesanal, Indígena y Tradicional de Honduras (PROPAITH). El Departamento de Becas de la OEA ha concedido 10 becas. La Secretaria de la OEA esta en conversaciones con Honduras para definir agenda y fechas |  |  |  | 10000
Sistemas de Información Cultural
|  |  | Realizado | Taller en Centroamérica (México) | Compartir experiencias de México y países de América Central. Realizado: julio 2006, México | México | 24000 | 16998.91 | 7001.09
|  |  | Realizado | Taller en el Caribe (Canadá) | Compartir experiencias de Canadá y los países del Caribe. Realizado: Puerto marzo 2006, Trinidad y Tobago | Canadá | 4000 | 3822 | 178
|  |  | Septiembre 14-15, 2006 | Taller para la región Andina y el Cono Sur (Chile-CAB) | Compartir experiencias de los países de América del Sur. CAB asignó la suma de $10,000 para apoyar esta actividad. | Chile, Convenio Andrés Bello | 4000 |  | 4000
|  |  | En ejecución | Re d de Observatorios | Algunos miembros de la Red de Observatorios participaron en el Taller sobre SIC para la región Caribe y aprovecharon la oportunidad para reunirse informalmente para discutir los próximos pasos en el foro virtual de la Red. Foro Virtual en operación |  | 10000 | 0 | 10000
[5 empty] | TOTAL |  | 102224.16 | 29045.07 | 83179.09