ANEXO 2 - MARCO LÓGICO PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO (ETAPA 1 A).

| RESUMEN NARRATIVO: INDICADORES DE OBJETIVOS, FIN | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Lograr una mayor calidad y cantidad de información sobre el quehacer cultural, el patrimonio cultural y el impacto de la cultura sobre el desarrollo en las Américas, mejorar la promoción del sector cultural tanto dentro como hacia fuera de la región de las Américas, y un mayor acercamiento y participación entre los protagonistas | Mapeo de recursos y patrimonio cultural completado para todos los países de la región Mapeo actualizado de fuentes de información e instituciones existentes orientadas a tal fin en LAC, incluyendo casas de cultura, etc. Banco de datos sobre sistemas culturales de los Estados miembros: desempeño económico, contribución de la cultura al bienestar, cultura y comercio, derechos de autor y de propiedad intelectual, cultura y entrepreneurship cultural Disponibilidad de un conjunto de indicadores metodológicos y guías para las políticas culturales y para medir el impacto de las mismas Amplia participación en foros, eventos y visitas al portal en Internet | Estadísticas de cada país y las realizadas por el propio OIPC Encuestas a nivel de instituciones participantes Encuesta en los foros de opinión y en el página propia en Internet Publicaciones Auditorias y sistemas de evaluación independiente incluir | Aprobación y constitución del OIPC. Presupuesto financiado por Gobiernos, patrocinantes de acuerdo a lo requerido Participación de diferentes actores involucrados amplia Colaboración de instituciones culturales y gobiernos irrestricta |
| PROPÓSITO Desarrollar un Observatorio Interamericano de Políticas Culturales (OIPC) dentro de una fase piloto inicial de 3 años como una institución “autónoma”, con vínculos estrechos y dependencia funcional de la CIC pero con capacidad de ejecución propia. capaz de atraer a los mejores y mas firmes actores, operadores y diferentes actores involucrados de la cultura regional, dotado de los recursos y presupuesto que lo hagan auto sustentable al cabo de los 3 años de la etapa inicial de operación del plan de negocios. que sea el motor para el desarrollo de un conjunto de bases de datos e indicadores considerados prioritarios por las autoridades culturales de la región | presupuestos de gastos de OIPC ejecutados y financiados Publicaciones y otros documentos que evalúen el impacto del OIPC en la promoción del sector cultural de la región Un portal interactivo entre usuarios, productores culturales, instituciones, etc. en pleno auge de utilización y desarrollo Una red en funcionamiento con los usuarios y los contribuyentes, tanto de contenidos como de fondos. | Documentos de la contabilidad patrimonial de OIPC Informe técnico de evaluación contratado por el OIPC a una firma especializada independiente Publicaciones independientes que mencionen logros OIPC Bases de datos existentes y divulgables, en el página propia en Internet Documento de OIPC presentando el conjunto de indicadores culturales desarrollados y aceptados por la CIC y las autoridades de la cultura de los países de la región | Optima calidad de recursos humanos en la dirección y gestión de la OIPC Amplio apoyo de las instituciones culturales y académicas en los países. Financiamiento inicial de Gobiernos y OEA, organismos y donantes internacionales Financiamiento posterior del sector privado a través de marketing y venta servicios atractivos en el página propia en Internet, realización de eventos y co-financiamiento de diversas actividades |
| COMPONENTES Etapa 1 A Creación de una organización sustentable inicialmente para un Observatorio Interamericano de Políticas Culturales, sustentable y fortalecida, a través de una organización flexible, mínima, con el personal, organigrama, funciones, tareas, y el cronograma y financiamiento que permitan su consolidación en un plazo de tres años Desarrollo de un página propia en Internet que sea el principal instrumento para el acercamiento y promoción del interés de los participantes, actores, diferentes actores involucrados de la región | Etapa 1 A Inauguración del OIPC a los 6 meses de aprobado el Plan de negocios en la Reunión de Ministros de Cultura de agosto de 2004 Nombramiento de la Junta Directiva Selección y contratación del director general y del E-Director Selección y contratación de los 4 regionales Convenios de constitución de comités nacionales de apoyo en todos los países miembros Convenios de apoyos financieros de organismos internacionales y patrocinantes Presupuesto del primer año de operaciones aprobado Página propia en Internet en funcionamiento al momento de la inauguración del OIPC, participación de privados en el financiamiento a los 12 meses de creado Nombramiento del comité editorial del portal en Internet Selección y contratación del equipo de contenidos Contratación del software convenios con paginas de contenido de diferentes organizaciones culturales | Actas de la CIC con nombramientos de las comisiones Documentos de contratos con el personal contratado Convenios firmados con los países de la región y el OIPC para la constitución de los comités nacionales de apoyo. Convenios de asistencia financiera y de organismos internacionales y patrocinantes Contrato con proveedor del software | los países miembros y sus máximas autoridades culturales brindan un apoyo irrestricto al proyecto de OIPC, incluyendo los fondos comprometidos en cada caso Existe el personal directrivo y ejecutivo con los antecedentes y trayectoria que se interesen en un compromiso de llevar adelante el proyecto existen apoyos financieros críticos para el primer año de actividad del OIPC por parte de organismos internacionales y donantes Selección y contratación de un desarrollo de software adecuado para lal página propia en Internet: amigable, moderno, atractivo, capaz de facilitar ampliamente el desarrollo de contenidos |
| Componente organización y puesta en marcha del OIPC 1. Aprobación del plan de negocios definitivo 2. Convocatoria del junta directiva (JD) 3. Miembros del Comité de Financiamiento de OIPC 4. Marco jurídico tipo de organización, estatutos del OIPC. Desarrollo del Reglamento de funcionamiento del Observatorio 5 Selección de local del Observatorio 6. Selección del personal del Observatorio Director General Representantes regionales Personal del Observatorio 7. Preparación y aprobación del presupuesto inicial del Observatorio 8. Desarrollo de convenios y acuerdos para el financiamiento del Observatorio con patrocinantes y gobiernos de la región, 9. Generación de un calendario de eventos iniciales para el primer año de gestión | Honorarios US$ 5.000 Seis integrantes a un costo anual de US$ 20.000 c/u por viáticos, pasajes y otras compensaciones gastos. Total US$ 120.000 Sin costo Contratación de team de abogados supervisados por OEA y la CIC. US$ 10.000. Alquiler imputado (si es local de OEA), contratado si no lo es: US$ 25.000 anual Presupuesto personal anual total, estimado: Director General US$ 70.000 Representantes regionales US$ 35.000 mas US$ 5.000 gastos c/u Administrativos-contables (2) por US$ 30.000, secretaria (1) 25.000. 7. 8. y 9. Tareas realizadas por el personal permanente del OIPC con cargo a su presupuesto general. | Balance anual con estados financieros del OIPC reportados a la CIC Contratos con personal jerárquico, miembros de la JD, regionales, personal Facturas de honorarios por estudios realizados Contratos de arrendamiento firmados por el local Convenios con instituciones culturales y con Gobiernos para el apoyo al OIPC .- | los Gobiernos y autoridades de cultura aprueban el PN y convocan al JD dentro de los plazos identificados. los plazos previstos en el PN son consistentes y realistas existen expertos y técnicos con la trayectoria y el interés para contratación a los montos de honorarios, viáticos y sueldos presupuestados el estudio de abogados contratado entrega una solución adecuada para el marco jurídico, en plazo acordado. existe el local disponible en la OEA e locales aptos al nivel de renta estimado |
| COMPONENTE II – PORTAL PROPIO EN INTERNET Convocatoria del comité de desarrollo del portal en Internet Organización y selección personal e-Director Oficiales de contenido (2) Analista programador para mantenimiento página propia en Internet Miembros del Comité Editorial (5) Diseño de la pagina y software facilitador de captación de información Convenios con instituciones para obtención de información (partnering inicial) Marketing inicial: folletería, publicidad en medios, otras actividades promoción Otros contratos necesarios para el desarrollo de la pagina Web (web machines, etc.) Búsqueda de auspiciantes para el página propia en Internet . Contratos | 1. Tres integrantes a un costo anual de US$ 15.000 c/u, más viáticos y pasajes por US$ 5.000 c/u. Cinco meses de trabajo solamente se presupuestan. 2. Costo anual del personal del portal en Internet: US$ 185. 000 Contrato con E-Director: US$ 50.000 anual Salarios oficiales de contenido (2): US$ 30.000 c/u Salario analista programador. (1): US$ 35.000 Viáticos y gastos Comité Editorial : US$ 8.000 c/u Costo del contrato por diseño página propia en Internet: US$ 30.000 por única vez. Basados en intercambio, no tienen costos directos Estimado en US$ 30.000 para la Etapa 1 B, sujeto a revisión en el plan para dicha etapa. Sin estimación actual, corresponde a la Etapa 1B Corresponde a la Etapa 1 B | Balance anual con estados financieros del OIPC reportados a la CIC. Contratos con personal contratado, miembros del equipo de desarrollo del portal en Internet, del Comité Editorial, personal de contenidos Facturas de honorarios por desarrollos de software Contratos de servicios de marketing, facturas de la contabilidad por adquisición de folletería, publicidad en medios, etc. Contratos con web machines y otros e-operators Contratos con auspiciantes | Existen personas con las calificaciones y trayectorias necesarias para integrar el comité del portal en Internet. Se selecciona y contrata personal jerárquico y de personal con los requisitos necesarios, por los montos identificados y en los plazos requeridos. Se obtiene un diseño de página propia en Internet de última generación con los requisitos deseados Existen instituciones en la región con interés de conveniar con el OIPC sobre la base de reciprocidad El marketing inicial es mínimo porque se obtienen auspiciantes para financiar los gastos Auspiciantes interesados |