CONSEIL PERMANENT DE  	OEA/Ser.G

L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS	CP/CAAP-2649/03

3 février 2003

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES	Original: anglais

ET BUDGÉTAIRES

RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITÉ SUR LE RÉAMÉNAGEMENT

DU BÂTIMENT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

(Document présenté par le Sous-Secrétariat à l'administration)

MAN/AS/011-03	Le 27 janvier 2003

Excellence,

J’ai l’honneur de m’adresser à Votre Excellence en sa qualité de Président de la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP), pour l’informer, conformément à la Section III, paragraphe 11 de la résolution AG/RES. 1909 (XXXII-O/02), de l’état des travaux de rénovation du Bâtiment du Secrétariat général de l’Organisation (GSB).

À ce jour, et conformément aux résolutions AG/RES. 1697 (XXIX-O/99) et CP/RES. 775 (1251/00), les importants travaux de rénovation suivants ont été exécutés:

- Le 14 Novembre 2000, le Secrétariat général de l’Organisation des États américains (“SG/OEA”) a signé l’Accord pour la prestation de services de gestion des travaux de rénovation avec la société Blake Real Estate, chargée de la prestation de services de gestion de travaux de rénovation “clés en mains” du SG/OEA. Ces travaux progressent conformément au calendrier convenu.

- Le 11 mai 2001, le SG/OEA a signé un Accord pour la prestation de services d’architecture avec le cabinet d’architectes Group Goetz Architects (“GGA”) par suite d’un processus d’appel d’offres lance et mené à son terme par le chef du Département (DM) et approuvé par le SG/OEA.

- Le 30 mai 2001, le Département des installations  et des services de technologie a annoncé par circulaire au personnel le lancement d’un site web de l’OEA pour le Projet de rénovation du GSB. Pour tous renseignements sur les diverses phases de notre Projet de rénovation, prière de se reporter à l’adresse Intranet de l’OEA: http://oasintranet/GSB/. Vous êtes cordialement invités à visiter notre site.

- Le 3 juillet 2001, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a approuvé l’attribution à la société J.R. Loring & Associates du marché pour la prestation de services conseils pour la conception des travaux de mécanique, d’ingénierie et de plomberie (MIP). L’accord pour la prestation de ces services a été signé le 21 septembre 2001 par la GGA et J.R. Loring & Associates, agissant en qualité de sous-traitant de GGA.

Son Excellence

Monsieur l’Ambassadeur Peter DeShazo

Représentant suppléant des États-Unis près

l’Organisation des États Américains

Président de la Commission des questions administratives

et budgétaires (CAAP)

Washington, D.C.

- Le 21 septembre 2001, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a approuvé l’attribution du contrat de financement à la Bank of America, en tant qu’institution financière du projet de rénovation du GSB.  Le contrat de financement a été signé le 25 octobre 2001.

- Le 20 novembre 2001, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a approuvé l’attribution du contrat de modernisation des ascenseurs à la Otis Elevator Company.

- Le 21 mars 2002, le SG/OEA a signé le contrat des travaux de construction avec la James G. Davis Construction Corporation en tant que maître d’œuvre pour le Projet de rénovation.

- Le 11 avril 2002, la cérémonie officielle de lancement des travaux a eu lieu au sixième étage du Bâtiment du Secrétariat général. Le Secrétaire général et d’autres hauts fonctionnaires de l’OEA étaient présents à cette cérémonie au cours de laquelle l’Architecte, Group Goetz, a fait une brève description des travaux de construction ainsi que des dessins représentant l’immeuble à l’achèvement des travaux de rénovation.

- Le 12 avril 2002, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a approuvé le contrat pour l’acquisition des matériels et des installations des postes de travail pour le Projet de rénovation du Bâtiment du Secrétariat général de l’Organisation.

- Le 15 mai 2002, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé l’attribution à la société Steelcase le contrat d’acquisition des 657 sièges destinés aux nouveaux postes de travail.

- Le 21 mai 2002, le Comité d’adjudication des marchés a recommandé la société Siemens pour l’actualisation et l’installation du système de sécurité au Bâtiment du Secrétariat général.

- Le 21 juin 2001 également, à titre de courtoisie, nous avons informé la Bank of America du changement du nom du bâtiment rénové du Secrétariat général qui deviendra Bâtiment des Amériques pour en indiquer avec plus de précision les occupants.

- Le Département des installations et des services technologiques et (DTFS) a publié dans son bulletin “DTFS Reports” un article traitant de la “Modernisation du Bâtiment du Secrétariat général”.  Cet article, disponible sur l’Intranet de l’OEA, a été utilisé pour informer le personnel du SG/OEA et d’autres personnes intéressées sur les activités variées et intéressantes entreprises dans le cadre de notre Projet de rénovation. (http://oasintranet/GSB/).

- Le SG/OEA a signé un bail à loyer de 10 ans avec la PAHO, en vertu duquel cette organisation occupera, à partir du 1er septembre 2003, la moitié de l’espace du troisième étage dès l’achèvement des travaux de rénovation de cet étage.  En outre, à partir du 1er juillet 2002, la PAHO a commencé à occuper sur une base temporaire trois mille pieds carrés de l’espace disponible au rez-de-chaussée du Bâtiment du Secrétariat général.

- Le 8 juillet 2002, le Bureau de l’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé la société immobilière Blake Real Estate qui sera chargée de la location des deux espaces commerciaux du premier étage du Bâtiment du Secrétariat général, et de l’espace disponible de tout le deuxième étage du même bâtiment.

- J’ai le plaisir de vous informer que les travaux de construction avancent à mesure que les déménagements sont effectués.  La salle des ordinateurs a pu être réinstallé pendant la fin de semaine du 4 juillet 2002, conformément au calendrier convenu.  Les autres déménagements aux sixième, cinquième et quatrième étages auront lieu (après un léger retard de construction dû principalement à la livraison tardive des matériels par leurs fournisseurs) pendant les fins de semaine à partir du jeudi 25 juillet et continueront le jeudi 1er août, et le jeudi 8 août 2002 respectivement.  Les bureaux concernés recommenceront à fonctionner normalement les lundis suivants.

- Le déménagement de bureaux au quatrième, cinquième sixième et huitième a été couronné de succès et cette opération s’est déroulée sans perturbation excessive pour le personnel de l’OEA pendant une période de quatre jours, soit le 25 juillet, le 1er août, le 8 août et le 14 novembre 2002, respectivement. Les activités de coordination menées par l’équipe de gestion du Projet du DTFS avec l’appui du DPMS et les représentants du département prenant part au déménagement même ont joué un rôle exemplaire qui mérite des louanges.

- Le 14 novembre 2002, l’IICA a signé un accord de bail  avec le SG/OEA pour la location de 4540 pieds carrés d’espace au troisième étage.

- Le déménagement de bureaux au septième étage a eu lieu du 5 au 8 décembre 2002.

- Le personnel de la Coopérative de l’OEA a déclaré son intention de louer un espace additionnel de 1400 pieds carrés destinés à des bureaux devant être logés au rez-de-chaussée du GSB. Cet accord devrait être entériné dans un proche avenir.

- Le Secrétariat général de l’OEA est activement en train de montrer l’espace de location disponible au deuxième étage à des institutions gouvernementales et des organisations internationales à titre de clients potentiels qui ont exprimé un intérêt à mener leurs opérations dans un lieu de location privilégiée.

- Pour ce qui est du financement, du prêt de EU$25 millions autorisé, il reste un solde de EU$6,6 millions de fonds disponibles pour achever le projet de rénovation du Bâtiment GSB. Ce montant vient s’ajouter à la somme de EU$8.6 millions déjà engagés pour les décaissements en suspens pendant les six prochains mois.

Veuillez accepter, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

James R. Harding

Sous-Secrétaire à la gestion

# Text boxes

Organización de los Estados Americanos

Organização dos Estados Americanos

Organisation des États américains

Organization of American States

17th and Constitution Ave., N.W. • Washington, D.C.  20006

CP10766F01