ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

Conseil interaméricain pour le développement intégré

(CIDI)

DEUXIÈME RÉUNION ORDINAIRE DE LA	OEA/Ser.W/XIII.6.2

COMMISSION INTERAMÉRICAINE D’ÉDUCATION	CIDI/CIE/doc. 8/04

18 – 19 octobre 2004	15 octobre 2004

Washington, D.C.	Original:  espagnol

PROJET RÉGIONAL DES INDICATEURS ÉDUCATIFS (PRIEE) ET

# ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS MENÉES EN 2004

PROJET RÉGIONAL DES INDICATEURS ÉDUCATIFS (PRIEE)

A)   RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS MENÉES EN 2004.

1. RÉUNIONS DE REDÉFINITION, DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 2004-2007

- Nous rapportons dans cette rubrique les diverses activités menées sur les plans national et international avec le financement de la SEP/Mexique et/ou des pays et instances participants, activités pour lesquelles aucun financement de l’OEA n’a été sollicité mais qui ont été essentielles dans la planification, la programmation et le financement du Projet ainsi que pour l’application de la décision de fusionner les deux Projets Sommet (Indicateurs et Évaluation) en un seul projet.

- La première de ces activités s’est tenue en février 2004 à Santiago du Chili afin de mener à bien l'acte formel de remise-réception du PRIE, tant par les autorités du Ministère de l'éducation du Chili que par le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Amérique latine et les Caraïbes (OREALC/UNESCO).  Ont assisté à cette manifestation 5 hauts fonctionnaires de la SEP avec, à leur tête, le Sous-secrétaire à la planification de la SEP.

- Vidéoconférence (mai 2004) et Réunion avec les autorités de l’USAID et du Département d’éducation des États-Unis (Washington, D.C., le 3 juin) afin d'allouer davantage de ressources au PRIE, principalement en faveur des pays ou des régions relativement moins avancés dans ce domaine. Pour ce faire, l'équipe de travail au Mexique, avec l’expertise de l’OEA, du Département d’éducation des États-Unis, de l’USAID même et du NCES, a établi un projet de 4 ans doté d’éléments qui constitueront un gage de durabilité pour les institutions financières.

- Réunions avec les fonctionnaires de la Fondation pour les Amériques, également en vue d’obtenir un financement.

- Réunion technique pour l’élaboration du PRIE-E (Santiago du Chili, du 17 au 19 août) – inscrite dans le cadre de la réunion des coordonnateurs de Cancun (Mexique), du 17 au 19 août, pour l’élaboration conjointe et consensuelle du projet intégral des indicateurs et d’évaluation de la qualité de l’éducation avec la participation de fonctionnaires experts du Brésil et du Mexique, l’expertise des autorités de l’UNESCO/OREALC et des représentants de l’Institut de statistique de l’UNESCO de ce bureau.

- Actions diverses pour l’élaboration de la Convention SEP-UNESCO pour l’exécution d’actions diverses du PRIE dans les différentes régions des Amériques.

2.  ACTIONS DANS LE CADRE DE LA PREMIÈRE RÉUNION DES COORDONNATEURS DU PRIE

2.1 RÉUNION DES COORDONNATEURS DU PRIE.

2.2 ATELIER TECHNIQUE (PANEL DE SPÉCIALISTES ET D’INITIATIVES RÉGIONALES)

2.3 PRÉSENTATION DU PROJET DE LA NOUVELLE PAGE WEB.

Ces trois actions ont été menées simultanément du 28 au 30 juin à Cancun (Quintana Roo, Mexique) avec l’appui et l’expertise de l’USDE/OEA agissant en qualité de secrétariat technique de la CIE/OEA et avec le concours de fonctionnaires des secteurs de statistique et de planification des ministères de l’éducation de 22 pays. Cinq organisations internationales étaient présentes : l’OEA, l’UNESCO, la CAB, la BID et l'UNICEF ainsi que des institutions nationales comme l'USAID, le Centre national de statistiques éducatives (NCES) des États-Unis, l’Institut national de planification et de recherche éducative (INEP) du Brésil et l’Institut national d’évaluation de l’éducation (INEE) du Mexique.

L’objectif principal de la réunion était, au cours de la deuxième phase, de présenter le projet de travail et à travers des groupes de travail, de revoir et de débattre, composant par composant, les activités proposées, les buts fixés, les stratégies d'exécution et le chronogramme d’activités du projet intégré 2004-2005 avec le financement provenant de l’OEA, de l’USAID et de la SEP/Mexique.

Un atelier de réflexion et de sensibilisation s’est tenu pour aborder le thème « L’utilisation des indicateurs dans le processus décisionnel » avec la participation d'experts jouissant d’une vaste expérience et d’une maîtrise de la matière comme M.  Lawrence Wolf de la BID, M. Eliécer Pacheco Moreira de l’INEP (Brésil) et M. Felipe Martínez Rizo de l’INEE (Mexique).

Dans le cadre de cet atelier ont également été invités les représentants des initiatives ou des organismes régionaux dont les actions sont orientées vers des thèmes similaires (MERCOSUR, CAB, Accord Andrés Bello, WEI, OCDE/INES) pour permettre un partage des expériences et une présentation de propositions de mise en liaison desdites initiatives avec le PRIE pour créer une synergie d’actions et éviter la duplication d’actions et de ressources.

Un projet de conception d’une nouvelle page Web a été présenté. Cette proposition est novatrice dans la mesure où cette page devient un espace de collaboration et de communication entre les pays, caractéristiques qui s’ajoutent à sa fonction d’information.

Parmi les accords et les conclusions issus de cette réunion au regard du projet présenté se distinguent les suivants :

- La désignation de l’UNESCO comme Organisme chargé de l’exécution technique du projet pour garantir sa continuité.

- La désignation de représentants sous-régionaux pour la constitution d’un Comité des pays qui épaulera le Mexique dans l’exécution du projet :

  - Le Mexique pour l’Amérique du Nord,

  - Trinité-et-Tobago pour les Caraïbes,

  - El Salvador pour l’Amérique centrale

  - La Colombie pour les pays andins.

  - EN SUSPENS le Représentant du Cône Sud.

  - Le Chili a été convié à se joindre au Comité des pays

- La désignation comme responsable technique dans chaque pays (si possible) de la personne qui a dirigé le PRIE pendant la première phase, et qui est en outre, dans plusieurs pays, la même personne qui dirige d'autres initiatives régionales, particulièrement le Programme Système d’indicateurs SIRI de l’UNESCO.

- Création de la nouvelle page Web à l’adresse de l’OEA. (son adresse actuelle est au Ministère de l’éducation du Chili).

- Traduction en anglais du projet présenté et acheminement de celui-ci dans la langue respective de chaque État membre en vue d’une analyse approfondie.

Nous avons reçu les réactions de certains pays et organismes et leurs suggestions et commentaires ont été incorporés à la version définitive qui contient quatre composants (la Coordination générale a été ajoutée) et 18 activités devant être financées par l’OEA, l’USAID et la SEP (Mexique)

B). BUDGET EXÉCUTÉ (dollars)

Le premier versement, d’un montant de $65 025,00, a été reçu de l’OEA le 7 juin par le virement No. 77187 et le deuxième, d’un montant de $117 550,00, par le virement No. 78555 ;  par conséquent, le budget total autorisé, d’un montant de $182 575,00, est déjà au Bureau de l’OEA au Mexique.

De ce budget, $39 883,00 ont été dépensés comme suit :

$17 880,00 pour l’activité B.1 Réunion des coordonnateurs du PRIE et $22 003,00 pour l'activité B.4 Ateliers techniques régionaux. Le projet de la page Web n’a pas encore fait l’objet de dépenses. ($2,500.00)

C).  ACTIVITÉS NON EXÉCUTÉES :

La réunion de Cancun a décidé de nommer l’UNESCO à la coordination technique du projet ; de ce fait, à partir de cette date, des activités conjointes ont été menées pour définir des activités, des stratégies et pour établir le budget qui constitueront le plan d’exécution de l’annexe technique à l’Accord interinstitutionnel entre la SEP/Mexique et l’UNESCO qui doit être officialisé, accord qui permettra de lancer les activités en souffrance.

C’est pour cette raison qu’il a fallu reporter certaines dates, principalement celles de l’activité B.2, Formation de moniteurs et de l’activité B.3 Diagnostics de 15 pays.

Il sera demandé à la plénière de la Commission interaméricaine d’éducation durant sa deuxième réunion de reporter l’exécution financière de $50 400 au titre de l’activité B.3 au premier semestre de l’année prochaine, en raison de l’impossibilité manifeste de certains pays durant la réunion de Cancun de recevoir cette année les moniteurs appelés à travailler sur ces diagnostics.

En cas d’impossibilité, l’autre option serait que l'OEA finance deux réunions sous-régionales d’analyse thématique ($30 000,00) et une réunion du Comité des pays avec les représentants des initiatives régionales ($20 400,00) puisque celles-ci pourraient se tenir en novembre 2004. Dans ce cas, et pour assumer les dépenses inscrites à l’activité B.3, l'on ferait appel à une autre source de financement en 2005. Il incombe de préciser que les résultats vérifiables engagés resteraient inchangés puisque les diagnostics de ces pays seraient soumis à la fin du premier semestre 2005 et que l'on ajouterait les résultats des deux activités suggérées.

PROGRAMME D’EXÉCUTION 2005

(AVEC LE FINANCEMENT USAID/SEP/MEXIQUE)

COMPOSANT :   ÉTABLISSEMENT D’INDICATEURS

- Établissement, adoption et/ou adaptation d’indicateurs de progrès académiques. Disposer d’indicateurs mesurant la qualité de l’éducation et qui permettent de connaître les effets des actions menées dans le secteur éducatif sur l'apprentissage des élèves.

- Établissement de normes de progrès académiques. Analyser l’existence d’initiatives régionales et internationales sur la définition du terme, convoquer une réunion d’experts pour établir des directives.

- Élaboration et établissement de rapports d'analyse sur la situation éducative dans les États membres. Disposer d’indicateurs mesurant la qualité de l’éducation et qui permettent de connaître les effets des actions menées dans le secteur éducatif sur l'apprentissage des élèves.

COMPOSANT : COOPÉRATION TECHNIQUE.

- Visite-diagnostic aux pays de la région pour identifier les forces et les faiblesses des systèmes nationaux d’information éducative (statistiques et évaluation). Promouvoir la formation et les échanges entre les pays de la région.   (reportée en 2004)

- Ateliers techniques régionaux en tant qu’espaces de dialogue, de suivi d’actions et d’échanges d’expériences avec les pays de la région

- Réunions sous-régionales d’analyse thématique pour relier le projet à des initiatives existant dans la région : MERCOSUR, CECC, CAB et CARICOM.

COMPOSANT : DIFFUSION

- Publication de la situation des pays par rapport aux buts du Sommet.

- Publication d’un rapport d’activités 2004-2005

Chronogramme d’activités 2005 avec le financement USAID/SEP/MEXIQUE

| Composants et activités |  | Jan.05 | Fév.05 | Mars 05 | Avr.05 | Mai 05 | Juin 05 | Juil. 05 | Août 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Établissement d’indicateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateurs de progrès |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Études sur les normes de progrès académiques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapport sur les buts fixés |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapports thématiques par sous-région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coopération technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Missions de diagnostic des systèmes d’information |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier régional Caraïbes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier spécifique Caraïbes (Planification) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publication de rapports sur les buts fixés |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Web (contenus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapport d’activités |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN D’EXÉCUTION 2005 DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’OEA ($139 800,00)

COMPOSANT : COOPÉRATION TECHNIQUE.

Réunion avec les responsables du PRIE dans les pays de la région et les organisations internationales pour présenter le rapport d’activités 2004-2005 et parvenir à des accords et des consensus pour exécuter le programme de travail 2006.

Nous proposons de tenir cette réunion dans l’endroit où aura lieu le Troisième Forum continental d’évaluation de l'éducation et de tirer profit de cet espace de réflexion, d'information et de formation.

Objet de la stratégie : Appuyer les pays dans l’utilisation, la divulgation et le débat des résultats des études, des diagnostics et des informations issus du PRIE 2004-2005 pour effectuer une nouvelle formulation, un suivi et une évaluation de leurs politiques éducatives et pour repérer les secteurs appelés à bénéficier d’une formation et d’un renforcement de capacités en vue de leur intégration éventuelle au programme 2006.

Coût :

Hébergement et nourriture (4 jours) x $100 x 33 pays, 3 spécialistes et 5 techniciens $16 400 ; billets d’avion (41 x $1 500) $61 500,00 ; pause-café (50 x $43 x 2 jours de la réunion du PRIE) = $4 300 ; sonorisation $800 x 2 jours = $1 600,00. Conception et reproduction de matériel $2 000.  Interprétation simultanée 3 langues x 2 jours $4 000. Total : $89 800,00.

Période estimative d’exécution :   novembre 2005.

COMPOSANT DIFFUSION ($50 000,00)

Publication du rapport d’activités 2004-2005 à soumettre à la prochaine réunion de la Commission interaméricaine d’éducation

Consigner les résultats des travaux effectués pour chaque composant, faire rapport de la situation en matière d’éducation dans les pays de la région et publier les avancées et les résultats des réunions et ateliers.

Coût :

Impression de 5 000 exemplaires du rapport d’activités du PRIE, deuxième phase, $50 000,00.

Période estimative d’exécution :   août-septembre 2005.

# ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION

## I - RAPPORT D’EXÉCUTION POUR 2004

Dans le cadre du projet présenté à la CIE en décembre 2003, ont été prévues pour l’année 2004 deux activités : un Panel de spécialistes et une Réunion du Forum continental d’évaluation de l’éducation.

### PANEL DE SPÉCIALISTES – Activité D1

Le panel, dont les activités étaient prévues à l’origine pour se tenir indépendamment du PRIE pour mieux caractériser la collaboration et la fusion des deux composants et pour économiser les ressources appelées à être utilisées à l’avenir, a été jumelé à la Réunion de lancement du PRIE tenue à Cancun en juin dernier et au cours de laquelle tous les participants ont pris connaissance de la proposition du Brésil.

Durant les journées de réunions antérieures, le Panel a eu l’occasion, dans le cadre d’un atelier, d'échanger des points de vue sur les activités prévues en appui aux projets continentaux de l’OEA; à cette occasion, nous avons entendu les points de vue des spécialistes, des coordonnateurs continentaux des projets et des représentants des États membres présents.

Par la suite, le 1e juillet, le Panel s’est réuni en vue de discuter l’exécution des travaux effectués dans le cadre des forums continentaux d’évaluation de l’éducation et pour recevoir les suggestions sur les moyens de faire converger les activités en tant que composant des indicateurs d’éducation et d’assurer la coordination avec d’autres instances menant des activités d’évaluation dans la région.

Ont participé à cet événement 24 personnes et les débats sur le projet présenté pour les quatre années ont abouti aux conclusions suivantes :

- Il sera nécessaire de reformuler le projet présenté par le Brésil au moyen d’une recommandation expresse portant sur l’élimination de toutes les activités pour compléter et appuyer les projets continentaux de l’OEA.

- Le nouveau projet devra être concentré sur les trois objectifs du Sommet des Amériques et appuyer les quatre lignes d’action du Forum continental d’évaluation de l’éducation.

- Le projet ainsi reformulé donnera la priorité l'évaluation de la qualité de l’éducation, dont le cadre conceptuel sera défini à partir des analyses des suggestions reçues, des conclusions émanées des réunions techniques, du Forum continental ainsi que de la collecte de données sur le thème lesquelles, par la suite, seront consolidées en un document.

- Une réunion de travail conjointe rassemblera les techniciens du Mexique et du Brésil en août 2004 au siège de l’UNESCO/OREALC dans le but de mettre au point un projet qui incorpore les deux composants, lequel projet sera soumis à la considération de la CIE/OEA.

- Le document résumant les discussions, suggestions et conclusions sera transmis à tous les participants aux deux réunions et à d’autres personnes que les thèmes abordés intéressent.

### RÉUNION À SANTIAGO DU CHILI

Une réunion s'est tenue à Santiago du Chili les 17, 18 et 19 août 2004 durant laquelle ont été passées en revue les activités inscrites au projet PRIE et identifiés les points de convergence avec le composant Évaluation de l’éducation ; ont été également définies les étapes à franchir pour adapter le projet devant être présenté à l’OEA.

Le Brésil s'est proposé de consolider les informations une fois reçus du Mexique les documents nécessaires, issus des négociations sur l’accord de coopération devant être signé par le Mexique et l’UNESCO/OREALC et qui est actuellement en cours d’élaboration.

Les activités pour 2006 et 2007 devront faire l’objet de larges débats en raison du fait que plusieurs d’entre elles dépendent de l’accord de coopération en cours d’élaboration.

II – ACTIVITÉS EN SUSPENS POUR 2004

Composant G : Utilisation et divulgation d’informations

Activité G1 : Enrichir la page Web du Projet Sommet des Amériques

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : Brésil

Source de financement : Brésil

Période d’exécution : octobre à décembre 2004

Composant D : Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation de l’éducation

Activité D2 : Établissement d’un diagnostic sur la situation des pays en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs fixés par le Sommet des Amériques dans le domaine de l’évaluation de l’éducation et du diagnostic des besoins des pays non hispaniques des Caraïbes.

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

Source de financement : OEA

Période d’exécution : octobre 2004 à mars 2005

Total des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :  EU$ 10 000,00

Total des ressources de contrepartie – Brésil : EU$ 1 000,00

Observation :

Dans la nouvelle formulation du plan de travail, les activités ont été regroupées dans des composants internes qui correspondent à 4 lignes d’action du Forum continental d’évaluation de l'éducation qui permettront désormais une forte participation du composant Projet régional d'indicateurs éducatifs coordonné par le Mexique.

Ainsi, les 4 composants sont :

D – Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation et d’information.

E – Assistance technique.

F – Participation aux études internationales comparées.

G – Utilisation et divulgation d’informations.

#### III – EXÉCUTION DES FONDS ALLOUÉS PAR LA CIE/OEA

Comme indiqué dans le projet conjoint présenté par le Brésil et le Mexique en décembre 2003, l’OEA/CIE a approuvé les ressources prévues pour les activités devant être exécutées en 2004.

Suit un état des ressources approuvées par rubrique par rapport aux fonds exécutés pour le composant Évaluation de la qualité de l’éducation.

### PANEL DE SPÉCIALISTES

Sur le total des ressources destinées au financement du Panel de spécialistes, l’exécution a été inférieure aux prévisions, en raison des circonstances dans lesquelles les activités ont été réalisées, circonstances exposées dans la première partie du présent document.

### RÉUNION DE SANTIAGO DU CHILI

Comme prévu, la réunion de travail tenue à Santiago du Chili a été entièrement financée par le Brésil.

###### Exécution d’activités / financière selon le budget approuvé en décembre 2003

| ACTIVITÉ | ARTICLE | Sollicité auprès de l’OEA/CIE | Exécution du montant sollicité | Solde | Exécution (Brésil) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureau des spécialistes | Voyages | EU$ 9 500,00 | EU$ 3 578,68 | EU$ 5 921,32 | EU$ 8 345,59 |
|  | Contrats | EU$ 8,100 | EU$ 4 985,01 (Traduction) | EU$ 3 114,99 |  |
|  | Divers | EU$ 10 280,00 | EU$ 3 818,24 (Hôtel et nourriture) | EU$ 6 461,76 | EU$ 3 841,33 |
| Réunion de Santiago du Chili | Billets et alloc. journ. |  |  |  | EU$ 4 354,05 |
|  | Total | EU$ 27 880,00 | EU$ 12 381,93 | EU$ 15 498,07 | EU$ 16 540,97 |

#### IV – PLAN D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS POUR 2005

Composant D : Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation de l’éducation

Activité D2 : Établir, traduire en 4 langues et publier 200 exemplaires du rapport analytique spécifique conformément aux objectifs du Sommet des Amériques à partir du diagnostic précité. (Activité D2)

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : MEC/INEP – Brésil

Source de financement : OEA

Contrepartie : MEC/INEP – Brésil

Période d’exécution : avril à mai 2005

Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 9 500,00

Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00

Composant E : Assistance technique

Activité E1 : Étude sur l'établissement de normes pour appuyer les discussions tenues dans le cadre de la Deuxième réunion du Forum continental d'évaluation de l'éducation

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

Source de financement : OEA

Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

Période d’exécution : janvier à mars 2005

Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 10 000,00

Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00

Composant G : Utilisation et divulgation d’informations

Activité G2 : Traduire en 4 langues et publier 200 exemplaires de l’étude sur l’établissement de normes

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

Source de financement : OEA

Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

Période d’exécution : avril 2005

Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 9 500,00

Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00

Composant E : Assistance technique

Activité E2 : Deuxième réunion du Forum continental d’évaluation de l’éducation

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : MEC/INEP – Brésil

Source de financement : OEA

Contrepartie : MEC/INEP – Brésil / SEP – Mexique

Période d’exécution : mai 2005

Coût total de l’activité E2 (en EU$)

|  | Total ($) |
| --- | --- |
| Sollicité auprès de l’OEA/CIE | ## 104,900.00 |
| Ressources de contrepartie – Brésil | ## 38,750.00 |
| Ressources de contrepartie – Mexique | ## 89,800.00 |
| ###### Total | 233,450.00 |

Le but de la Deuxième réunion du Forum continental d’évaluation de l’éducation est de :

- Objectif/but : DÉFINIR LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION ET LA MÉTHODOLOGIE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE NORMES.

- Le Groupe de travail du PRIE devra présenter un rapport d’activités pour la période 2004/2005 et parvenir à des accords et des consensus pour exécuter le programme de travail de 2006. Objectif de la stratégie : épauler les pays dans l’utilisation, la divulgation et les débats autour des résultats des études, diagnostics et informations émanés du PRIE 2004/2005 pour une nouvelle formulation, un suivi et une évaluation de leurs politiques éducatives et pour repérer les domaines appelés à être traités au moyen de sessions de formation et de renforcement de leurs capacités en vue d’une intégration au programme de 2006.

- Présenter un plan de travail pour 2005 en favorisant la tenue de débats sur les incidences de ce dernier sur la formulation de politiques.

Composant G : Utilisation et divulgation d’informations

Activité G3 : Organisation et traduction en 4 langues et publication de 250 exemplaires des actes du Deuxième Forum continental d’évaluation de l’éducation.

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : Brésil et Mexique

Source de financement : OEA

Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

Période d’exécution : juin à août 2005

Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 12 000,00

Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00

Composant D : Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation de l’éducation

Activité D4 : Évaluation des incidences des politiques d’intérêt public exécutées par les pays pour atteindre les objectifs du Sommet des Amériques à partir des informations issues des systèmes nationaux d’information et d’évaluation.

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

Source de financement : OEA

Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

Période d’exécution : octobre à décembre 2005

Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 10 000,00

Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00

Composant G : Utilisation et divulgation d’informations

Activité G4 : Enrichir la page Web du Projet Sommet des Amériques input.doc

Pays responsable : Brésil

Responsable technique : Brésil

Source de financement : Brésil

Période d’exécution : janvier à décembre 2005

CIDI01336F  PRIE, original español

CIDI01338F Calidad, original portugués