| Simulacro | D5-01 |
| --- | --- |
| Categoría | Interfaz Buque/Puerto |
| Tipo | - |
| Tema | Intercambio de Declaración de Protección Marítima (DPM) |
| Nivel de protección | 1 o 2 |

## INTRODUCCIÓN

- Una Declaración de Protección es un acuerdo entre un buque y una instalación portuaria con la que éste interactúa. Enumera las medidas de protección que tomará cada una de las partes de existir una diferencia en el Plan de Protección de la Instalación Portuaria que se aplica al buque atracado.

## PROPÓSITO

- Permitirle al personal de seguridad que conozca todo el proceso de intercambio de una Declaración de Protección Marítima.

## OBJETIVOS

- El personal de seguridad deberá obtener la información necesaria que se le exige al buque para una DPM utilizando la comunicación buque/puerto adecuada.

- El personal de seguridad deberá implementar las medidas de seguridad indicadas en la DPM.

RESULTADOS DESEADOS

- Una vez concluido el simulacro, el personal de seguridad de la instalación portuaria podrá:

- Negociar el intercambio satisfactorio de una DPM.

- Implementar las medidas necesarias para cumplir los requisitos de la DPM.

## RECURSOS

Personal

- Equipo de Supervisión

- Supervisor Principal. Como en este simulacro en necesario que participe el OPIP, el Supervisor Principal debe ser otra persona distinta del OPIP, tal vez un gerente a cargo de la protección.

- Oficial de Protección del Buque de un buque que tenga previsto visitar la instalación portuaria. El buque puede tener en mismo Nivel de Protección que la instalación portuaria y sólo debe simular que tiene un nivel de protección distinto.

- Agente marítimo.

- Jugadores

- OPIP

- Personal de seguridad de la instalación portuaria

Material

- Comunicación

- Jugadores: Se utilizará la infraestructura de comunicaciones actual.

- Supervisores. El correo electrónico y los SATCOMMS serán los medios de comunicación buque/puerto.

- Otros

- Refrigerios o comidas (de ser necesario)

- Salas para sesiones informativas y puesta en común con computadora, proyector, pantalla y sillas

- Artículos de librería para la toma de notas

Presupuesto

- Es posible que se necesiten fondos con los siguientes propósitos:

- Refrigerios para la puesta en común

- Reembolso de gastos en los que incurran los supervisores o el personal (de ser necesario)

- Costo de comunicaciones buque/puerto

## CRONOGRAMA DE SUCESOS

| Días para el simula- cro | Fecha | Hora* | Suceso | Lugar* | ¿Se completó? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-42 |  | - | Participación del buque a confirmar (por el agente) |  |  |
| D-28 | (Fechas | - | Aviso de realización a enviar | - |  |
| D-21 | reales | 1000-1700 | Primera reunión de planificación. Puede realizarse por teleconferencia, si el buque no está en puerto (podrán convenirse más reuniones, si fuera necesario) | Varios |  |
| D-14 | a | 1000-1700 | Reunión de planificación final (por teleconferencia si el buque no está en puerto) | Varios |  |
| D-10 | completar) | - | Instrucciones administrativas a enviar | - |  |
| D-3 |  | 1000-1200 | Sesión informativa para supervisores por teleconferencia (ver presentación de PowerPoint adjunta) | Varios |  |
| D-2 |  | 1000-1200 | Sesión informativa para jugadores (ver presentación de PowerPoint adjunta) | Sala reunión 1 |  |
| D-1 |  | 1000-1700 | Preparación para el simulacro (si fuera necesaria) y verificación de equipos | Varios |  |
| D-día# |  | 1000-1600 | Realización del simulacro | Varios |  |
| D-día |  | 1600-1700 | Realización de recapitulación inmediata | Sala reunión 1 |  |
| D+1 |  | 1000-1200 | Realización de puesta en común y registro de realización del simulacro | Sala reunión 1 |  |
| D+3 |  | - | Envío de informe sobre realización del simulacro a la gerencia y al OPB | - |  |

#Lo ideal es que este simulacro se realice el día anterior al arribo del buque en la instalación portuaria, de manera que la puesta en común se realice cara a cara con el OPB en la instalación portuaria.

## ESCENARIO

- El agente marítimo de un buque programado para recurrir a la instalación portuaria le informa a la instalación portuaria que el buque tiene un Nivel de Protección mayor que el de la instalación portuaria y es posible que deba realizarse un intercambio de DPM.

## TAREAS

- Supervisores:

  - El Supervisor Principal se pondrá en contacto con el OPB para confirmar que el buque está listo para el simulacro. El Supervisor Principal luego se contactará con el agente marítimo para iniciar el simulacro.

  - El agente le informará a la instalación portuaria que el buque, con arribo programado en la instalación portuaria, tiene un Nivel de Protección mayor al de la instalación portuaria.

  - Cuando sea contactado por la instalación portuaria, el buque declarará que tiene un Nivel de Protección mayor que el de la instalación portuaria y pedirá un intercambio de DPM.

  - El Supervisor Principal llevará a cabo el simulacro de acuerdo con los sucesos enumerados en la Lista Maestra de Sucesos.

- Jugadores.

  - Una vez recibida la notificación de que el buque que arribará a la instalación portuaria tiene un mayor Nivel de Protección, se espera que el personal de seguridad se contacte con el buque e implemente las medidas necesarias para permitirle al buque arribar a la instalación portuaria.

## LISTA MAESTRA DE SUCESOS

La oportunidad en la que se realice el simulacro no es esencial. La columna de respuesta esperada es sólo orientativa y debe reemplazarse con el procedimiento operativo estándar actual de la instalación portuaria.

| S/N | Hora | Suceso | De | Para | Medio de entrega | Respuesta esperada | Observa- ciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | DD/MM/AAAA |
| 001 | 0900 | Todos los participantes en sus puestos |  |  |  |  |  |
| 002 | 0905 | Inicio del simulacro | Supervisor Principal | Todos | Teléfono | Ninguna | Iniciar simulacro |
| 003 | 0945 | Informa a la instalación portuaria que el buque tiene un mayor Nivel de Protección y solicita un intercambio de DPM. | Agente marítimo | OPIP | Teléfono | Obtener información del buque para la DPM |  |
| 004 | 1100 | Simulacro completado | Supervisor Principal | Todos los participantes | Telefono | Dispersión del personal/ equipos | Fin del simulacro |
| 005 | 1130 | Sesión de recapitulación inmediata | Supervisor Principal | Todos los participantes |  | N/A | Evaluar demorarlo hasta que el buque esté en puerto |

## FINALIZACIÓN

- El simulacro podrá finalizar cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

  - Cuando el OPIP informe que la instalación portuaria ha cumplido los requisitos de la DPM, y haya tenido lugar el intercambio de la DPM; o

  - Cuando así lo indique el Supervisor Principal.